- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 8 ноября 2019 г. |  | N | 912 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности

в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области

на 2019 – 2021 годы» утверждённый постановлением администрации Дивеевского муниципального района № 43 от 22 января 2019 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Дивеевского муниципального района Нижегородской области администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2019 – 2021 годы» утверждённый постановлением администрации Дивеевского муниципального района № 43 от 22 января 2019 года, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Информационному сектору отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Малышев В.Н.

Бабуркин А.В.

Качанов А.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 8 ноября 2019 г. N 912

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 22 января 2019 г. N 43

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 8 ноября 2019 г. N 912)

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2019 – 2021 годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы / мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дивеевском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Применение организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступности и иных правонарушений. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1. Проведение плановых заседаний муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (МВКПП) района 1 раз в квартал | Глава администрации района | 2019 | 2021 | Будет проведено12 заседания КВКПП | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. Организация проведения ежегодных Дней правопорядка на территории поселений района с участием представителей органов правопорядка | Управление делами администрации Дивеевского муниципального района, главы МСУ (администраций) поселений (по согласованию) | 2019 | 2021 | Будут проведены рейды в каждом сельском поселении с участием представителей полиции, администраций и общественности | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3. Организация на территории каждого сельского поселения еженедельных дней приема граждан участковыми уполномоченными полиции в соответствии с утвержденным графиком. График приема граждан опубликовать в газете «Ударник». | Отделение УУП МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) | 2019 | 2021 | Будет организован прием граждан на территории каждого сельского поселения. Разработан и опубликован график приема. | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.4. Создание и содержание правоохранительного сегмента видеонаблюдения на территории района в рамках АПК «Безопасный город» | Глава администрации Дивеевского сельсовета МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) | 2019 | 2021 | Будет создана система видеонаблюдения на 3-х направлениях региональных дорог в районном центре с.Дивеево | 519,439 |  | 138 |  | 90 |
| 1.5. Поощрение граждан – участников добровольных формирований по охране общественного порядка (ДНД) | Главы администраций сельсоветов (по согласованию) | 2019 | 2021 | Вручение подарков лучшим добровольным формированиям | 7,409 |  | 5 |  | 5 |
| 1.6. Изготовление и распространение памяток для населения, упреждающей информации на квитанциях об оплате коммунальных услуг по обеспечению сохранности имущества частных лиц, предприятий и организаций | Главы администраций сельсоветов (по согласованию) | 2019 | 2021 | На квитанциях об оплате услуг будет размещена памятка для населения | 1,300 |  | 2 |  | 0 |
| 1.7. Создание и функционирование кружков «Юный дружинник» в образовательных учреждениях района | Директора ОУ (по согласованию) | 2019 | 2021 | Будут работать в средних школах 4 кружка и кружок в Доме детского творчества с числом участников 25 чел. | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2 Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.1. Проведение «родительских» и «социальных» патрулей, совместных рейдов по условно осужденным лицам, в т.ч. несовершеннолетним, в целях проведения профилактических бесед | МО МВД (по согласованию) КДН и ЗП | 2019 | 2021 | Будут проводиться рейды по условно осужденным лицам (родителям) по мере необходимости | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.2. Проведение рейдов по соблюдению нормы законодательства о пребывании несовершеннолетних в ночное время в общественных местах | МО МВД (по согласованию) члены ДНД, органы МСУ поселений (по согласованию) КДН и ЗП | 2019 | 2021 | Будут проведены ежемесячные рейды совместно с работниками полиции, «родительскими» патрулями, общественностью | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.3. Выявление и пресечение незаконной реализации гражданам алкоголь содержащей продукции и технического спирта, нарушения правил реализации пива, в том числе несовершеннолетним | МО МВД (по согласованию) ОМСУ, муниципальные депутаты поселений (по согласованию) | 2019 | 2021 | Будут проведены рейды представителей полиции, сельских администраций, общественности | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.4. Проведение рейдов по профилактике правонарушений в сфере миграционного учета иностранных граждан | Дивеевский отдел УФМС РФ (по согласованию), УУП МО МВД (по согласованию) администрации сельсоветов (по согласованию) МВКПП | 2019 | 2021 | Будут проведены рейды представителями полиции, сельских администраций, УФМС | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.5. Регулярные проверки гостиниц, квартир и домовладений, сдаваемых в поднаем, мест проживания и пребывания иностранных граждан и граждан РФ, проживающих длительное время без регистрации по месту жительства и по месту пребывания | МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию), Саровское отделение УФСБ (по согласованию), УФМС по Нижегородской области в Дивеевском районе | 2019 | 2021 | Будут проведены рейды представителями полиции, сельских администраций, УФМС | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.6. Организация временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Заслушивание руководителей организаций, если численность работающих в этой организации свыше 30 чел., на заседаниях МВКПП о содействии в трудоустройстве данной категории граждан | Дивеевский отдел ЦЗН (по согласованию) УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской области (по согласованию) МВКПП | 2019 | 2021 | Заседание МВКПП по организации трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, с приглашением работодателей – руководителей предприятий и организаций | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.7. Ежеквартальный мониторинг исполнения организациями района распоряжения администрации района о перечне организаций, которые обязаны трудоустраивать лиц, осужденных к исправительным работам | ОПУ, УИИ (по согласованию) | 2019 | 2021 | Будет проведено 12 мониторинга | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 3 Развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности в Нижегородской области и антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.1. Организация проведения "круглых столов", совещаний представителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального района Нижегородской области, предпринимательских кругов в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных мер по экономической деятельности, снижению административного давления, профилактике коррупционных правонарушений, в том числе, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц | Администрация Дивеевского муниципального района | 2019 | 2021 | Будет проведено 12 круглых стола | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2. Оказание содействия при создании в объединениях предпринимателей службы "быстрого юридического реагирования" (юридические консультации по телефону или с выездом на место) для оказания услуг по вопросам соответствия предпринимательской деятельности требованиям законодательных и других нормативных правовых актов. | Администрация Дивеевского муниципального района | 2019 | 2021 | Будет оказываться содействие по вопросам соответствия предпринимательской деятельности | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.3. Анализ результатов рассмотрения материалов и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в целях принятия исчерпывающих мер по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений | МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию) | 2019 | 2021 | Проведение совместных мероприятий по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.4. Информирование подразделений кадровых служб органов государственной и исполнительной власти и органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района о выявленных фактах несоблюдения государственными или муниципальными служащими ограничений и запретов, а также требований, установленных законодательством при прохождении государственной гражданской и муниципальной службы | Отдел по кадровой политике, архивам и информатизации | 2019 | 2021 | Проведение совместных совещаний сподразделениями кадровых служб | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.5. Информационная поддержка подраздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области с помощью которых граждане могли бы сообщить об известных им фактах коррупционных правонарушений, а также могли бы получить информацию о мерах по противодействию коррупции на территории района | Отдел по кадровой политике, архивам и информатизации | 2019 | 2021 | Проведение совместных совещаний с подразделениями кадровых служб | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.6. Оказание консультационно-методической помощи органам исполнительной власти, органам местного самоуправлении, а также государственным и муниципальным учреждениям Дивеевского муниципального района Нижегородской области по вопросам профилактики коррупционных правонарушений | Отдел по кадровой политике, архивам и информатизации | 2019 | 2021 | Проведение круглых столов,совместных совещаний с подразделениями кадровых служб | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 528,148 |  | 145,0 |  | 95,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Дивеевском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района. |  |  |  |  | 9,990 | 55,0 |  | 100,0 |  |
| 1.1. Организация встреч, проведение совместных мероприятий с религиозными и общественными объединениями, действующими на территории района | Управление образования, отдел культуры и кино, отдел по делам молодежи, спорта и туризма администрации Дивеевского муниципального района, антитеррористическая комиссия | 2019 | 2021 | Проведение совместных мероприятий, предусмотренных Планом по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Дивеевского муниципального района на 2015 год, утвержденным постановлением администрации от 13.01.2015 № 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. Проведение мониторинга степени вовлеченности учащихся и молодежи Дивеевского района в религиозные объединения деструктивного характера | РУО, отдел по делам молодежи, спорта и туризма администрации Дивевеского муниципального района | 2019 | 2021 | Будет проведен мониторинг в МБОУ Дивеевская СОШ | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3. Проведение районного конкурса компьютерных презентаций и видеороликов «Мир без насилия» | РУО МБУК КДО | 2019 | 2021 | Будет проведен конкурс компьютерных презентаций «Мир без насилия» | 5 | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. Разработка и внедрение рекомендаций (памяток) по действиям служащих администраций поселений, работников социальной сферы при возникновении угрозы совершения террористического акта, ликвидации и минимизации последствий возможного террористического акта | Главы администраций сельсоветов(по согласованию) РОО, отдел культуры и кино, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им.академика Н.Н.Блохина», антитеррористическая комиссия (по согласованию) | 2019 | 2021 | В каждой сельской администрации, учреждениях социальной сферы будут разработаны памятки на случай террористической угрозы и доведены до работников социальной сферы | 4,990 | 5 |  | 5 |  |
| 1.5. Освещение в официальных СМИ района основных результатов деятельности районной АТК в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах по противодействию терроризму и экстремизму, принимаемых исполнительной властью | антитеррористическая комиссия | 2019 | 2021 | В районной газете «Ударник» будет размещен материал о мерах противодействия терроризму на территории района | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. |  |  |  |  | 0 | 2019 |  | 2021 |  |
| 2.1. Проведение тренинговых занятий с муниципальными служащими администраций сельских поселений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | главы администраций сельсоветов (по согласованию), антитеррористическая комиссия | 2019 | 2021 | Будет проведено 6 тренировок с персоналом администраций сельских поселений на случай террористического акта | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.2. Регулярное проведение проверок состояния антитеррористической защищенности опасных объектов: объектов социально-жилищно-культурной сферы, энергетики, водоснабжения; взрыво- и пожароопасных, объектов транспортной инфраструктуры. | антитеррористическая комиссия, МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) | 2019 | 2021 | Проведение проверки состояния антитеррористической защищенности образовательных учреждений | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.3. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории сельских администраций | главы дминистраций сельсоветов (по согласованию) | 2019 | 2021 | Будут составлены списки заброшенных зданий, сооружений | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.4. Ежемесячный обход территорий сельских поселений на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики. | главы администраций сельсоветов (по согласованию) | 2019 | 2021 | Своевременное выявление фактов осквернения зданий, сооружений для обнаружения и наказания виновных | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.5. Проведение в ООО «Дивеевская транспортная кампания», осуществляющем пассажирские перевозки, инструктажей водителей, диспетчеров о соблюдении мер антитеррористической безопасности, осмотра салонов и багажных отсеков перед рейсами и после них | ООО «Дивеевская транспортная кампания» (по согласованию) | 2019 | 2021 | Оперативное выявление оставленных вещей, имеющих потенциальную угрозу для безопасности | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.6. Установка и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в помещениях с массовым пребыванием людей (районный Дом культуры, библиотечный корпус ЦСК) | МБУК ЦБС МБУК КДО (по согласованию) | 2019 | 2021 | Кнопка тревожной сигнализации будет установлена в ЦСК | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.7. Приобретение и установка камер системы наблюдения, домофонов в помещениях объектов социальной сферы: - МБДОУ Детский сад № 2 «Солнышко»; - МБДОУ Детский сад № 27 «Колосок»; - Сатисский Дом культуры. | РУО, Детский сад № 2 Детский сад № 27 МБУК КДО (по согласованию) | 2019 | 2021 | Установка камер видеонаблюдения в деском саде «Колосок» |  | 50 |  | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 9,990 | 55,0 |  | 105,0 |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  | 538,138 | 200,0 |  | 200,0 |  |

"