# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 14 июня 2019 г. |  | N | 120-р |
| --- | --- | --- | --- |

О мероприятиях по подготовке и проведению дней памяти преподобного Серафима Саровского в июле – августе 2019 года

В связи с предстоящим проведением дней памяти преподобного Серафима Саровского в 2019 году:

1. Создать межведомственную районную комиссию по подготовке и проведению торжеств в следующем составе:

Председатель комиссии:

Кучин Сергей Александрович – глава местного самоуправления Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Заместитель председателя комиссии:

Забродина Альбина Викторовна – заместитель главы администрации, председатель КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Члены комиссии:

Бабуркин Александр Васильевич – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Образумов Михаил Викторович – начальник пожарной спасательной части № 136 (по согласованию);

Сутин Александр Николаевич – начальник МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию);

Игуменья Сергия – настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря (по согласованию);

Ивашкина Светлана Валентиновна – директор филиала НОПО «Дивеевское райпо» (по согласованию);

Константинов Михаил Юрьевич – начальник Дивеевского УЭС (по согласованию);

Костин Александр Викторович – директор МП «Дивеевское ЖКХ»;

Сурусин Вячеслав Анатольевич – главный врач ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» (по согласованию);

Малышев Василий Николаевич – управляющий делами администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Посацков Дмитрий Николаевич – заместитель генерального директора ООО «Гарант-Строй» (по согласованию);

Масягин Николай Александрович – помощник управляющего головным отделением по НО ПАО Сбербанк (по согласованию);

Мурзин Андрей Иванович – исполнительный директор ООО «Дивеевская транспортная компания» (по согласованию);

Сомцов Александр Сергеевич – глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района (по согласованию);

Малышев Александр Алексеевич – и.о. начальника Дивеевских РЭС (по согласованию);

Троицкий Николай Михайлович – начальник Арзамасского территориального отдела Территориального Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области (по согласованию);

Чечёткин Евгений Дмитриевич – начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Чернягина Татьяна Николаевна – начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

2. Создать рабочие группы по направлениям, которые действуют под руководством межведомственной районной комиссии:

- группа размещения:

Шешенин Сергей Викторович – главный специалист отдела ГЗ, ПБ и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района, руководитель группы;

Назаров Юрий Филиппович – начальник сектора по охране труда управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района;

Родников Валерий Валерьевич – индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Санкина Татьяна Сергеевна – генеральный директор гостиницы «Дивеевская слобода» (по согласованию);

- группа транспортного обслуживания:

Бабуркин Александр Васильевич – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района, руководитель группы;

Ильичев Денис Иванович – заместитель начальника полиции МО МВД РФ «Дивеевский» по охране общественного порядка (по согласованию);

Сомцов Александр Сергеевич – глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района (по согласованию);

Мурзин Андрей Иванович – исполнительный директор ООО «Дивеевская транспортная компания» (по согласованию);

Малышев Сергей Васильевич – заместитель генерального директора ООО «Гарант-Строй» (по согласованию);

- группа организации питания:

Кузнецова Ирина Алексеевна – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района, руководитель группы;

Ивашкина Светлана Валентиновна – директор филиала НОПО «Дивеевское райпо» (по согласованию);

Ларина Татьяна Валентиновна – начальник отдела экономики и прогнозирования управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района;

Васянин Юрий Николаевич – заместитель главы администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района (по согласованию).

- группа информационного обеспечения:

Малышев Василий Николаевич – управляющий делами администрации Дивеевского муниципального района, руководитель группы;

Маков Александр Викторович – начальник информационного сектора отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района;

Логинова Людмила Юрьевна – начальник отдела по кадровой политике и делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района;

Кузнецова Юлия Викторовна – главный редактор Дивеевской районной газеты «Ударник».

3. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению ежегодных дней памяти преподобного Серафима Саровского в июле – августе 2019 года до 01.07.2019 (ответственные Бабуркин А.В., Чечеткин Е.Д.).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

Забродина А.В.

Малышев В.Н.

Шешенин С.В.

Герасимова Е.В.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 14 июня 2019 г. N 120-р

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области дней памяти преподобного Серафима Саровского в июле-августе 2019 года

(27-летие перенесения мощей Преподобного Серафима Саровского)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по организационно-техническому обеспечению |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов о ходе подготовки проведения праздничных мероприятий на совместных заседаниях организационного комитета, о включении в состав организационного комитета руководителей организаций (при необходимости) | По мере необходимости | Аппарат администрации Дивеевского муниципального района |
| 2. | Организация работы оперативного штаба, создание межведомственных рабочих групп по подготовке и проведению мероприятий; введение режима | 02.07.2019 | КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и мобилизационной работы Дивеевского муниципального района |
| 3. | Организация бесперебойного освещения палаточного городка и мест с массовым пребыванием людей, проведение ревизии электрооборудования | В период проведения мероприятий | Дивеевский РЭС, Администрация Дивеевского счельсовета |
| 4. | Подготовка резерва подвижных средств энергоснабжения | До 25.07.2019 | Дивеевский РЭС, МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 5. | Подготовка территории к установке палаточного лагеря | с 05.07.2019 | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 6. | Подготовка палаточного лагеря к приёму паломников; покос травы, установка водоподающего, помывочного оборудования, туалетов, отведение сточных вод. | с 08.07.2019 | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 7. | Организация медицинского обеспечения во время проведения мероприятий | Июль 2019 года, в период проведения мероприятий | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика |
| 8. | Обеспечить создание необходимого коечного резерва для оказания помощи в случае массового поступления больных (пострадавших) | 25.07.2019 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» |
| 9. | Создание необходимого запаса лекарственных препаратов и перевязочных средств | 25.07.2019 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» |
| 10. | Организация медицинского поста в палаточном городке и подвижных медицинских пунктов на базе автомобилей скорой медицинской помощи | В период проведения мероприятий | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» |
| 11. | Создание необходимого резерва бригад скорой медицинской помощи на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | до 25.07.2019 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» |
| 12. | Подготовить и иметь в наличии автобусы для возможного использования в чрезвычайных ситуациях при проведении празднеств | с 27.07.2019 | ООО «Дивеевская транспортная компания» |
| 13. | Провести комплекс мероприятий для подготовки дорожной инфраструктуры в районе в исправное состояние (заделка выбоин, нанесение дорожной разметки, установка пешеходных переходов, покраска остановочных павильонов) | до 25.07.2019 | ООО «Гарант-Строй» |
| II. Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |  |
| 14. | Осуществление комплекса антитеррористических мероприятий при подготовке и проведении праздничных мероприятий | В период проведения мероприятий | МО МВД России «Дивеевский» |
| 15. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий | В период проведения мероприятий | МО МВД России «Дивеевский» |
| 16. | Осуществление контроля над лицами, прибывающими на праздничные мероприятия из ближнего и дальнего зарубежья | В период проведения мероприятий | МО МВД России «Дивеевский», отделение УФМС РФ по Нижегородской области в Дивеевском районе |
| 17. | Обеспечение безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий | В период проведения мероприятий | ОГИБДД МО МВД России «Дивеевский» |
| 18. | Выполнение работ, согласованных с СЭС, по хлорированию воды в центральном водопроводе с. Дивеево | В период проведения мероприятий | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 19. | Подготовка сил и средств, запас необходимых ресурсов на случай возникновения ЧС при проведении празднеств на территории с. Дивеево | до 25.07.2019 года | МП «Дивеевское ЖКХ», Дивеевские РЭС ООО «Гарант-Строй» |
| 20. | Обеспечение противопожарной безопасности мероприятий | В период проведения мероприятий начиная с 20.07.2019 | 136 ПСЧ 10 ОФПС Нижегородской области, МПК района |
| 21. | Организация дежурств ответственных сотрудников администрации Дивеевского муниципального района | В период проведения мероприятий | КЧС и ОПБ района |
| III. Мероприятия по финансовому обеспечению |  |  |  |
| 22. | Организация финансового обеспечения проводимых мероприятий в рамках бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | В период проведения мероприятий | Управление финансов администрации Дивеевского муниципального района |