- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 4 августа 2023 г. |  | № | 153-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый 2025 и 2026 годов), бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый 2025 и 2026 годов), бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (субъектам бюджетного планирования бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства, и оптимизации процесса работы по формированию бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области разрешить финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Информационному сектору отдела организационно-кадровой работы управления делами администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в порядке, предусмотренном Уставом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансового управления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Миронову М.И.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Миронова М.И.

Варенцов С.В.

Качанов А.Н.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 4 августа 2023 г. № 153-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период

(на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов), бюджета Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п.п. | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогноз социально-экономического развития территории на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) по формам и показателям, подготовленным министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Управление экономики | Июль 2023 года | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 2. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2024- 2026 годы с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области | Управление экономики | до 11 июля 2023 года | Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области |
| 3. | Прогноз предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2024-2026 годы | Управление экономики | Июль 2023 года | Региональная служба по тарифам нижегородской области |
| 4. | Сверка исходных данных, используемых для формирования модельных расходов муниципального округа. | Финансовое управление | Июль-Август 2023 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 5. | Согласование прогноза доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление | Август 2023 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 6. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | Август 2023 года | Финансовое управление |
| 7. | Реестр утвержденных муниципальных программ и проектов муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Управление экономики | до 1 августа 2023 года | Финансовое управление |
| 8. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе категорий работников. | Субъекты бюджетного планирования | 21 августа 2023 года | Финансовое управление |
| 9. | Проект постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Финансовое управление | до 21 августа 2023 года | Администрация Дивеевского муниципального округа |
| 10. | Фактические данные за 2022 год, ожидаемая оценка за 2023 год и прогноз основных социально-экономических показателей на 2024 - 2026годы по итогам согласования: - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - фонд оплаты труда; -среднегодовая численность работников, формирующих фонд оплаты труда; - прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям) | Управление экономики | до 25 августа 2023 года | Финансовое управление |
| 11. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в разрезе отраслей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Управление экономики | до 1 сентября 2023года | Финансовое управление |
| 12. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | 29 сентября 2023 года | Финансовое управление |
| 13. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | 29 сентября 2023 года | Финансовое управление |
| 14. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по форме, разработанной финансовым управлением | Субъекты бюджетного планирования | 29 сентября 2023 года | Финансовое управление |
| 15. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 22 апреля 2010 года № 397 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Субъекты бюджетного планирования | 29 сентября 2023 года | Финансовое управление |
| 16. | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление | до 02 октября 2023 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 17. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление | до 02 октября 2023 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 18. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление | до 02 октября 2023 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 19. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | до 10 октября 2023 года | Финансовое управление |
| 20. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с Министерством финансов | Министерство финансов Нижегородской области | 20 октября 2023 года | Финансовое управление |
| 21. | Формирование проекта бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Финансовое управление | до 23 октября 2023 года | - |
| 22. | Проекты постановлений администрации Дивеевского муниципального округа о внесении изменений в муниципальные программы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | до 23 октября 2023 года | Администрация Дивеевского муниципального округа |
| 23. | Проект постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области «О прогнозе социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)» | Управление экономики | до 23 октября 2023 года | Администрация Дивеевского муниципального округа |
| 24. | Проект решения Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Финансовое управление | до 01 ноября 2023 года | Администрация Дивеевского муниципального округа |
| 25. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, финансируемых в 2024-2026 годах | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | до 01 ноября 2023 года | Финансовое управление |
| 26. | Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на период до 2026 года) | Администрация Дивеевского муниципального округа | до 01 ноября 2023 года | Совет депутатов |
| 27. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Субъекты бюджетного планирования | 10 ноября 2023 года | Финансовое управление |
| 28. | Проект решения Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Администрация Дивеевского муниципального округа | до 15 ноября 2023 года | Совет депутатов |
| 29. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Нижегородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Дивеевского муниципального округа | до 15 ноября 2023года | Совет депутатов |
| 30. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Дивеевского муниципального округа | до 15 ноября 2023 года | Совет депутатов |