- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 января 2021 г. |  | N | 26 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области

на 2021 – 2025 годы» на 2021 г.

и на плановый период 2022– 2023 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021 – 2025 годы» на 2021 и на плановый период 2022 – 2023 гг. согласно приложению к данному постановлению.

2. Информационному сектору отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Бабуркин А.В.

Герасимова Е.В.

Кулакова С.Л.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 25 января 2021 г. N 26

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021 – 2025 годы» на 2021 г. и на плановый период 2022 – 2023 гг.

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, руб. (за счёт районного бюджета) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализа ции | очередной финансовый год | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 20-21-2025 годы» | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 21653260,0 | 21626330,0 | 22260880,0 |  |
| Подпрограмма 1. "Пожарная безопасность населенных пунктов Дивеевского муниципального округа на 2021 - 2025 годы". | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 15667860,0 | 15655930,0 | 16290480,0 |  |
| Мероприятие 1.1. Содержание муниципальной пожарной охраны Дивеевского муниципального округа | Территориальные отделы | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 15667860,0 | 15655930,0 | 16290480,0 |  |
| Мероприятие 1.2. Содержание добровольной пожарной охраны Дивеевского муниципального округа (страхование от несчастного случая, медосмотр, материальное стимулирование и т.д.) | Территориальные отделы | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 20000,0 | 0 | 50000,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Приобретение средств пожаротушения ПТО (пожарные плуги, мотопомпы, ранцевые огнетушители, пожарные рукава, костюмы для пожаротушения и т. д.) | Территориальные отделы Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Для укрепления материально- технической базы муниципальных пожарных команд (МПК) территориальных отделов | 30000,0 | 20000,0 | 50000,0 |  |
| Мероприятие 1.4. Создание противопожарных минерализованных полос (противопожарная опашка населённых пунктов) | Территориальные отделы | 01.01.2021 | 01.01.2023 | С целью предотвращения распространения огня от пожаров сухой растительности на населённые пункты округа | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.5. Приобретение автономных пожарных извещателей для установки лицам, находящимся в группе социального риска | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Для установки лицам, находящимся в группе социального риска | 8000,0 | 8000,0 | 10000,0 |  |
| Мероприятие 1.6. Создание и оформление противопожарных уголков (стендов). Издание и распространение памяток, листовок, буклетов на противопожарную тематику | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Информирование населения по пожарной безопасности | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 |  |
| Мероприятие 1.7. Строительство подземных противопожарных резервуаров и площадок (пирсов) для установки пожарной техники | Территориальные отделы: Ивановский, Глуховский, Верякушский | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения населённых пунктов | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.8. Проектирование и строительство пожарного ДЭПО на один выезд в д. Полупочинки | Территориальный отдел: «Дивеевский» | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение доступности пожаротушения для отдалённых населённых пунктов округа с.Челатьма, д.Владимировка, д.Полупочинки, д. Крутцы, д.Спасовка | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 5700400,0 | 5585400,0 | 5585400,0 |  |
| Мероприятие 2.1. Содержание органов повседневного управления службы ЕДДС округа | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Содержание органов повседневного управления | 4304400,0 | 4304400,0 | 4304400,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Техническое оснащение отдела (органа уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС) ГЗ, ПБ и моб. подготовки и ЕДДС муниципального округа (органа повседневного управления) | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение необходимой технической оснащённости органов уполномоченных на решение задач в области ГО, ПБ, ЧС и МП округа | 10000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.3. Закупка форменной одежды (футболок поло) для дежурных смен ЕДДС | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение норматива одежды для дежурных смен ЕДДС | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |
| Мероприятие 2.4. Услуги связи ЕДДС | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Оплата каналов связи в т.ч. системы 112 | 480000,0 | 480000,0 | 480000,0 |  |
| Мероприятие 2.5. Издание и распространение рекламной продукции (памятки, листовки) устройство выставок, смотров и конференций по тематике ГО, ГЗ и ЧС | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Пропаганда знаний по тематике ГО, ГЗ и ЧС | 5000,0 | 5000,0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.6. Пропаганда и информирование населения о принимаемых администрацией округа и хозяйствующими субъектами решениях по обеспечению ГО и ЧС, освещение вопросов гражданской обороны, гражданской защиты и ЧС природного и техногенного характера в местных СМИ | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Информирование населения о принимаемых администрацией округа и хозяйствующими субъектами решениях по обеспечению ГО и ЧС, освещение вопросов гражданской обороны, гражданской защиты и ЧС природного и техногенного характера в местных СМИ | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.7. Обучение руководящего состава и должностных лиц по вопросам ГО, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, мобилизационной подготовки | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Контроль за обеспечением эффективной подготовки руководящего состава района к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; Обучение руководителей от администрации Дивеевского муниципального округа в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |  |
| Мероприятие 2.8. Разработка паспорта безопасности муниципального образования: «Дивеевский муниципальный округ Нижегородской области» | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Разработка паспорта безопасности муниципального образования: «Дивеевский муниципальный округ Нижегородской области» | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.9. Сертификация компьютера (РСП) | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение автоматизированного рабочего места сертифицированным оборудованием | 200000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.10. Обеспечение фельдъегерской связи | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение возможности получения спец.корреспонденции | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |  |
| Мероприятие 2.11. Оказание услуг по предоставлению VPN каналов связи для передачи данных МАСЦО | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Эксплуатация МАСЦО системы оповещения округа | 180000,0 | 180000,0 | 180000,0 |  |
| Мероприятие 2.12. Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования МАСЦО | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Техническое обслуживание оконечных передающих устройств оборудования МАСЦО | 420000,0 | 420000,0 | 420000,0 |  |
| Мероприятие 2.13 Оплата электроэнергии оборудования МАСЦО. | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение электроэнергией оборудования МАСЦО. | 10000,0 | 35000,0 | 35000,0 |  |
| Мероприятие 2.14 Оснащение пунктов временного размещения и проведение эвакомероприятий | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Оснащение пунктов временного размещения для проведения эвакомероприятий при ЧС | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.15 Поддержание необходимого количества финансовых средств, в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Создание целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.16 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 0 | 60000,0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.17 Расширение МАСЦО на неохваченные населённые пункты с числом жителей от 50 до 500 чел. | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечить 100% охват населения округа автоматизированной системой оповещения | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 255000,0 | 355000,0 | 355000,0 |  |
| Мероприятие 3.1. Оказание методической помощи по вопросу состояния антитеррористической защищенности объектов образования, социальной, жилищной, культурной сферы, энергетики, водоснабжения; пожароопасных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, объектов религиозного культа | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Методическая помощь по вопросу состояния антитеррористической защищенности объектов образования, социальной, жилищной, культурной сферы, энергетики, водоснабжения; пожароопасных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, объектов религиозного культа | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.2. Организация цикла тематических материалов на сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях возникших при террористическом воздействии на население округа | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.3. Издание и распространение листовок и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных террористическим актом | 0 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| Мероприятие 3.4. Проведение тренировок в учреждениях округа по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма. | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации; Управление образования администрации; Отдел культуры и спорта администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Проведение тренировок в учреждениях округа по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.5. Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по безопасности, организация пропускного режима | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по безопасности в администрации округа | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.6. Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде, изучение сайтов, отслеживание соцсетей и т. д. | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.7. Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма и экстремизма (учащаяся молодежь) | Управление образования администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма и экстремизма (учащаяся молодежь) | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.8. Выявление фактов проживания граждан без регистрации, исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы из регионов с повышенной террористической активностью (идеологической пропагандой терроризма и экстремизма) | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.9. Реализация Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Противодействие идеологии терроризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.10. Установка системы видеонаблюдения в Елизарьевском Доме культуры | Отдел культуры и спорта администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение антитеррористической защищённости объекта культуры | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.11. АПК «Безопасный город» обслуживание системы видеонаблюдения на территории с. Дивеево | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обслуживание правоохранительного сегмента видеонаблюдения в с. Дивеево | 255000,0 | 350000,0 | 350000,0 |  |
| Мероприятие 3.12. Установка системы видеонаблюдения в: - МБДОУ Детский сад № 27 «Колосок»; - МБОУ Суворовская ООШ; - Ф-л. МБОУ «Ивановская ООШ» «Елизарьевская ООШ» - МБОУ ДО «Дом творчества» | Управление образования администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа на 2021-2025 гг.» | Территориальные отделы; Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение профилактических рейдов по водным объектам в зимний и летний периоды с вручением памяток по безопасному поведению на воде | Территориальные отделы; Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Организация патрулирования водных объектов мест массового отдыха населения в период купального сезона. Установка аншлагов о запрете: купания, выхода на лёд | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.2. Анализ проб воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение контроля за состоянием воды в водоёмах округа и соответствие её санитарно-эпидемиологическим нормам | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.3. Мониторинг гидрологической обстановки на водных объектах Дивеевского муниципального округа в период весеннего половодья | Территориальные отделы; Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение мониторинга гидрологической обстановки на водных объектах Дивеевского муниципального округа в период весеннего половодья с целью недопущения возникновения ЧС | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.4. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий на водных объектах, связанных с Православным праздником «Крещение Господне» | Территориальные отделы | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение безопасности купания при проведении мероприятий на водных объектах округа, связанных с Православным праздником «Крещение Господне» | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.5. Издание и распространение памяток по безопасности на воде. | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обеспечение информирования населения мерам безопасности на водных объектах | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
| Мероприятие 4.6. Техническое освидетельствование мест организованного отдыха людей обследование с использованием плавсредств и пешим порядком (по берегу) на пригодность к эксплуатации | Территориальные отделы | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Обследование водоёмов округа с использованием плавсредств и пешим порядком (по берегу) на пригодность для организованного отдыха населения | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.7. Проведение акции «Чистый берег» по очистке прибрежной полосы водоемов | Территориальные отделы | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Очистка прибрежной полосы водоемов от бытового мусора, растительных остатков и т. д. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| Мероприятие 4.8. Оборудование мест организованного отдыха людей на водных объектах средствами наглядной агитации. Изготовление (приобретение) и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания, либо выхода на лёд. | Территориальные отделы | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Оборудование мест организованного отдыха людей на водных объектах средствами наглядной агитации. Изготовление (приобретение) и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания, либо выхода на лёд. | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 |  |
| Мероприятие 4.9. Разработка и представление на утверждение в ГУ МЧС РФ по НО Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2021 | 01.01.2023 | Разработка и представление на утверждение в ГУ МЧС РФ по НО Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 0 | 0 | 0 |  |