- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 января 2022 г. |  |  | № | 79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31 марта 2021 г. № 394, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021 – 2025 годы» на 2022 и на плановый период 2023-2024 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационному сектору отдела организационно-кадровой работы управления делами администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

Чернягина Т.Н.

Кузнецова И.А.

Борисов О.В.

Герасимова Е.В.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 20 января 2022 г. № 79

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021 – 2025 годы» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы / мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Применение организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступности и иных правонарушений. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Проведение плановых заседаний муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (МВКПП) района 1 раз в квартал |  | Глава МСУ | 2022 |  | 2024 | Будет проведено 4 заседания КВКПП | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Организация проведения ежегодных Дней правопорядка на территории поселений округа с участием представителей органов правопорядка |  | Начальники территориальных отделов администрации | 2022 |  | 2024 | Будут проведены рейды в каждом сельском поселении с участием представителей полиции, администрации и общественности | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Организация на территории каждого сельского поселения еженедельных дней приема граждан участковыми уполномоченными полиции в соответствии с утвержденным графиком. График приема граждан опубликовать в газете «Ударник». |  | Отделение УУП МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) | 2022 |  | 2024 | Будет организован прием граждан на территории каждого сельского поселения. Разработан и опубликован график приема. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Укрепление материально- технической базы МО МВД России «Дивеевский» |  | ОМСУ | 2022 |  | 2024 | Приобретение (изготовление) банеров наружной рекламы, приобретение световозвращающих элементов, закупка товаров для специализированных информационно-пропагандистских мероприятий (автокресло-детям, бустер «Мотоциклист», «Юнный велосипедист», мотошлем, велосипедный шлем, наколенники и налокотники) | 5,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.5. Поощрение граждан – участников добровольных формирований по охране общественного порядка (ДНД) и других активных граждан в т.ч. «Волонтёров» |  | ОМСУ | 2022 |  | 2024 | Вручение подарков лучшим добровольным формированиям | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.6. Изготовление и распространение памяток для населения, упреждающей информации на квитанциях об оплате коммунальных услуг по обеспечению сохранности имущества частных лиц, предприятий и организаций. |  | ОМСУ | 2022 |  | 2024 | На квитанциях об оплате услуг будет размещена памятка для населения | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.7. Создание и функционирование кружков «Юный дружинник» в образовательных учреждениях округа |  | Директора ОУ | 2022 |  | 2024 | Будут работать в средних школах 4 кружка и кружок в Доме детского творчества с числом участников 25 чел. | 0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 2 Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Проведение «родительских» и «социальных» патрулей, совместных рейдов по условно осужденным лицам, в т.ч. несовершеннолетним, в целях проведения профилактических бесед | МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) КДН и ЗП |  | 2022 |  | 2024 | Будут проводиться рейды по условно осужденным лицам (родителям) по мере необходимости | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Проведение рейдов по соблюдению нормы законодательства о пребывании несовершеннолетних в ночное время в общественных местах | МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) члены ДНД, Руководители территориальных отделов администрации, КДН и ЗП |  | 2022 |  | 2024 | Будут проведены ежемесячные рейды совместно с работниками полиции, «родительскими» патрулями, общественностью | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Выявление и пресечение незаконной реализации гражданам алкоголь содержащей продукции и технического спирта, нарушения правил реализации пива, в том числе несовершеннолетним | МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) Управление экономики, Руководители территориальных отделов администрации |  | 2022 |  | 2024 | Будут проведены рейды представителей полиции, территориальных отделов администрации, общественности | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Проведение рейдов по профилактике правонарушений в сфере миграционного учета иностранных граждан | Дивеевский отдел УФМС РФ (по согласованию), УУП МО МВД (по согласованию), Руководители территориальных отделов администрации МВКПП |  | 2022 |  | 2024 | Будут проведены рейды представителями полиции, территориальных отделов администрации, УФМС | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Регулярные проверки гостиниц, квартир и домовладений, сдаваемых в поднаем, мест проживания и пребывания иностранных граждан и граждан РФ, проживающих длительное время без регистрации по месту жительства и по месту пребывания | МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию), отдел ФСБ в г.Саров (по согласованию), УФМС по Нижегородской области в Дивеевском муниципальном округе (по согласованию) |  | 2022 |  | 2024 | Будут проведены рейды представителями полиции, территориальных отделов администрации, УФМС | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Организация временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Заслушивание руководителей организаций, если численность работающих в этой организации свыше 30 чел., на заседаниях МВКПП о содействии в трудоустройстве данной категории граждан | Дивеевский отдел ЦЗН (по согласованию) УИИ ГУФСИН РФ по Нижегородской области (по согласованию) МВКПП |  | 2022 |  | 2024 | Заседание МВКПП по организации трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, с приглашением работодателей – руководителей предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Ежеквартальный мониторинг исполнения организациями округа распоряжения администрации округа о перечне организаций, которые обязаны трудоустраивать лиц, осужденных к исправительным работам | ОПУ, УИИ (по согласованию) |  | 2022 |  | 2024 | Будет проведено 4 мониторинга | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 Развитие системы противодействия (профилактики) коррупции, организационно-управленческой базы антикоррупционной деятельности в Нижегородской области и антикоррупционного просвещения, обучения и воспитания. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Организация проведения "круглых столов", совещаний представителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, предпринимательских кругов в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных мер по экономической деятельности, снижению административного давления, профилактике коррупционных правонарушений, в том числе, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц |  | Администрация Дивеевского муниципального округа | 2022 |  | 2024 | Будет проведено 12 круглых столов | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Оказание содействия при создании в объединениях предпринимателей службы "быстрого юридического реагирования" (юридические консультации по телефону или с выездом на место) для оказания услуг по вопросам соответствия предпринимательской деятельности требованиям законодательных и других нормативных правовых актов. |  | Администрация Дивеевского муниципального округа | 2022 |  | 2024 | Будет оказываться содействие по вопросам соответствия предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Анализ результатов рассмотрения материалов и расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в целях принятия исчерпывающих мер по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений |  | МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию) | 2022 |  | 2024 | Проведение совместных мероприятий по устранению причин и условий возникновения коррупционных проявлений | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Информирование подразделений кадровых служб органов государственной и исполнительной власти и органов местного самоуправления Дивеевского муниципального округа о выявленных фактах несоблюдения государственными или муниципальными служащими ограничений и запретов, а также требований, установленных законодательством при прохождении государственной гражданской и муниципальной службы |  | Отдел по кадровой политике, делам архивов и информатизации | 2022 |  | 2024 | Проведение совместных совещаний с подразделениями кадровых служб | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Информационная поддержка подраздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, с помощью которых граждане могли бы сообщить об известных им фактах коррупционных правонарушений, а также могли бы получить информацию о мерах по противодействию коррупции на территории района |  | Отдел по кадровой политике, делам архивов и информатизации | 2022 |  | 2024 | Проведение совместных совещаний с подразделениями кадровых служб | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Оказание консультационно-методической помощи органам исполнительной власти, органам местного самоуправлении, а также государственным и муниципальным учреждениям Дивеевского муниципального округа Нижегородской области по вопросам профилактики коррупционных правонарушений |  | Отдел по кадровой политике, делам архивов и информатизации | 2022 |  | 2024 | Проведение круглых столов, совместных совещаний с подразделениями кадровых служб | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 90,0 | 105,0 |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 90,0 | 105,0 |