Оценка эффективности и  результативности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 год»

в 2021 году.

Раздел 1

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

Утвержденная постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 02.06.2021 № 740 муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 год» (далее – Программа) является документом стратегического планирования. Программа состоит из 2-х подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» и «Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области».

Программа направлена повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления, совершенствования учета муниципального имущества и земельных участков, а также оптимизации состава муниципальной собственности и увеличения поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей.

На реализацию  мероприятий программы  в 2021 году в бюджете  Дивеевского муниципального округа Нижегородской области  было предусмотрено финансирование в сумме 2460,0 тыс. руб. Освоено 98% денежных средств. На реализацию программы из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ территории с. Дивеево выделено 2010,8 тыс. руб., освоено – 2001,5 тыс.руб.

Сведения о расходовании денежных средств  отражены  в таблице 1.1 и 1.2

- Таблица 1.1.

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дивеевского округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования (план) | Кассовые расходы (исполнено) | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы | Всего | 2460,0 | 2411,2 | 98,0 |
|  |  | Из бюджета округа | 2460,0 | 2411,2 | 98,0 |
|  |  | Разработчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа | Всего | 1065,6 | 1049,9 | 98,5 |
|  |  | Из бюджета округа | 1065,6 | 1049,9 | 98,5 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Всего |  |  |  |
|  |  | Из бюджета округа | 1394,4 | 1361,3 | 97,6 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа |  |  |  |

- Таблица 1.2.

- Информация о расходах бюджета Дивеевского округа, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы | Всего | 4470,8 | 4412,7 |
|  |  | расходы бюджета округа | 2460,0 | 2411,2 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2010,8 | 2001,5 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 1065,6 | 1049,9 |
|  |  | расходы округа бюджета | 1065,6 | 1049,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 1394,4 | 1361,3 |
|  |  | расходы округа бюджета | 2010,8 | 2001,5 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |

- Раздел 2.

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий Программы в 2020 году составила  100 % (из 26 мероприятий выполнено – 26).

Проведена инвентаризация 8 объектов недвижимости, изготовлены технические планы. Изготовлена техническая документация на вновь построенный объект газоснабжения (газопровод в с. Б.Череватово).

В течении года производилась оплата за муниципальные  квартиры, отнесенные к специализированным жилым помещениям.

За счет средств Программы произведен снос аварийного МКД, расположенного в с. Дивеево по ул. Чкалова.

В течение года реализовывался прогнозный план приватизации муниципального имущества путем проведения торгов, в который включены 11 объектов из которых реализованы 5 объектов. На 6 объектов недвижимости заявки на участие в аукционе не поступали.

Предоставление муниципального имущества в аренду осуществляется по цене, определенной на основании рыночной оценки. За счет программы произведена рыночная оценка 16 объектов, которые предоставлены в аренду путем проведения торгов или без проведения торгов. Запланировано было проведение оценки 8 объектов. Также была проведена рыночная оценка 2-х рекламных мест и 20 земельных участков, предназначенных для продажи или предоставления в аренду.

В течении 2021 года велись работы по межеванию земельных участков для предоставления в аренду, продажи, для вопросом местного значения. Отмежевано и поставлено на государственный кадастровый учет 38 земельных участков.

В 2021 году проведены комплексные кадастровые работы территории с. Дивеево по кадастровым кварталам 52:55:0080003; 52:55:0080004;  52:55:0080005; 52:55:0080006; 52:55:0080007; 52:55:0080010; 52:55:0080011. Работа выполнена в полном объеме. 22% стоимости произведенных работ выплачены из бюджета округа, 78% - из областного бюджета.

В таблице 2 отражены  сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегродской области на 2021-2025 годы»  за 2021 год.

В таблице 6 представлен Отчет о выполнении плана мероприятий     муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы»  за 2021 год.

Раздел 3.

Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые в 2021 году.

По итогам 2021 года  плановые значения    индикаторов достигнуты по всем показателям за исключением выполнения плана по арендной плате за земельные участки. Плановый показатель не достигнут в связи с завышенным плановым заданием.  Суммарная величина прямых финансовых поступлений в бюджет Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2021 году составила 12,4 млн.руб., что в 2 раза больше запланированного.

Достигнуты плановые показатели по постановке государственный кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости.

Проведены торги по продаже объектов в соответствии с планом приватизации, утвержденным решением Совета депутатов Дивеевского муниципального округа от 27.08.2020 № 33.

Показатель положительного финансового результата муниципальных предприятий составляет 100%. Все три предприятия в 2021 года получили от своей деятельности доход.

В таблице 3 приводятся значения достигнутых индикаторов и непосредственные результаты реализации программы.

Раздел 4.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» утвержденную  постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 02.06.2021 № 740 представлена в таблице 4.

Раздел 5.

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной

программы за 2021 год

Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы»  направлена повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления, совершенствования учета муниципального имущества и земельных участков, а также оптимизации состава муниципальной собственности и увеличения поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей.

На реализацию  мероприятий программы  в 2021 году в бюджете  Дивеевского муниципального округа Нижегородской области  было предусмотрено финансирование в сумме 2460,0 тыс. руб. Освоено 98% денежных средств. На реализацию программы из областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ территории с. Дивеево выделено 2010,8 тыс. руб., освоено – 2001,5 тыс.руб.

В результате реализации Программы в 2021 суммарная величина прямых финансовых поступлений в бюджет Дивеевского муниципального округа Нижегородской области составила 12,4 мил. руб.

В целом, 26 программных мероприятий, включенных в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» за 2021 год, реализованы в установленные сроки и выполнены в полном объеме.  Проведены комплексные кадастровые работы территории с. Дивеево (7 кварталов), что позволит восстановить смещение границ земельных участков, произошедшее в результате перевода местной системы координат в областную, а также установить границы ранее учтенным объектам и сформировать участки на свободной территории.

Достигнуты запланированные значения индикаторов. Не достигнут плановый показатель по арендной плате за земельные участки. Плановый показатель не достигнут в связи с завышенным плановым заданием.

Учитывая, что  от рационального распоряжения муниципальным имуществом и землей зависит поступление дополнительного дохода в  бюджет муниципального образования,   сфера имущественных и земельных отношений  является  важной для дальнейшего развития Дивеевского муниципального округа, вносит значительный вклад в экономику округа, способствует развитию социальных отношений в обществе, программа  остается  актуальной.

Реализация муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области»  будет  продолжена. В последующие годы выполнения муниципальной программы запланировано:

- проведение технической инвентаризации дорог, нежилых зданий, газопроводов, имеющихся в муниципальной собственности;

- постановка  на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности в соответствии с действующим законодательством всех объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;

- формирование земельных участков, постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права  муниципальной собственности под муниципальными  объектами недвижимости;

- формирование земельных участков под многоквартирными домами.

Председатель КУМИ                                                                     Ю.Н.Денискина

- Таблица 2

- Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование учета и содержания муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. Проведение технической инвентаризации, обследования объектов недвижимого имущества и государственная регистрация прав (в том числе изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов) | КУМИ Дивеевского муниципального округа (КУМИ) | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение технической инвентаризации и постановка на государственный кадастровый учет 5 объектов недвижимости | Проведена техническая инвентаризация и постановка на государственный кадастровый учет 8 объектов недвижимости | нет |  |  |  |
| 2 | 1.1.2. Проведение мониторинга использования муниципального имущества казны, а также закрепленного на праве хозяйственного ведения за МП Дивеевского муниципального округа и оперативного управления за муниципальными бюджетными учреждениями | КУМИ, муниципальные предприятия, учреждения (по согласованию) | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение 1 мониторинга | Проведен 1 мониторинг | нет |  |  |  |
| 3 | 1.1.3. Актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального имущества Дивеевского муниципального округа | КУМИ | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | 1-й квартал 2021 года | Март 2021 года | нет |  |  |  |
|  | 1.1.4. Организация содержания и технического обслуживания муниципального жилищного фонда. Оплата коммунальных платежей незаселенных жилых помещений. | КУМИ, отдел бухгалтерского отчета и отчетности | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Оплата расходов за ЖКХ за муниципальные жилые помещения | Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги за муниципальные жилые помещения (свободные) | нет |  |  |  |
|  | 1.1.5. Организация содержания и проведение текущего и капитального ремонта объектов недвижимости муниципальной казны | КУМИ, управление капитального строительства и архитектуры | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Необходимости в ремонт не возникало | нет |  |  |  |
|  | 1.1.6. Приобретение (возмездное и безвозмездное) в муниципальную собственность имущества, необходимого для осуществления вопросов местного значения | КУМИ, отдел бухгалтерского отчета и отчетности | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | На безвозмездной основе передано в муниципальную собственность 9 объектов от религиозной организации (монастырь); 2 объекта из государственной собственности | нет |  |  |  |
|  | 1.1.7. Изготовление ПТС, дементаж МКД, утилизация отходов | КУМИ, УКС и архитектуы, УЭиП | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | МКД по ул. Чкалова, д. 4, с. Дивеево | Выполнено МКД снесен | нет |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организация эффективного использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Дивеевского округа. Расходы на оценку объектов. | КУМИ Дивеевского муниципального округа | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Рыночная оценка 8-ми объектов | Рыночная оценка 11-ти объектов | нет |  |  |  |
|  | 1.2.2. Организация торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций (в том числе расходы на оценку) | КУМИ, УКС и архитектуры | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Оценка 2-х рекламных мест | нет |  |  |  |
|  | 1.2.3. Организация предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по концессионным соглашениям. Проведение торгов, рыночная оценка. | КУМИ | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Заключение 8 договоров арены и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, рыночная оценка права аренды 8 объектов. | Заключение 16 договоров арены и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, рыночная оценка права аренды 16 объектов. | нет |  |  |  |
|  | 1.2.4. Возмещение судебных расходов по решениям суда и исполнительным листам, связанным с муниципальным имуществом | КУМИ, отдел по правовой работе и документообороту | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Возмещение судебных расходов не производилось | нет |  |  |  |
|  | 1.2.5. Проведение анализа деятельности МП Дивеевского муниципального округа. Подготовка предложений по дальнейшей судьбе предприятий и учреждений на основании проведенного анализа их деятельности. | КУМИ, УЭиП**, отдел по правовой работе и документообороту, ЖКХ***, финансовое управление | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение анализа деятельности МП до 01 апреля 2021 года | Проведение анализа деятельности МП в феврале 2021 года | нет |  |  |  |
|  | 1.2.6. Проведение балансовой комиссии Дивеевского муниципального округа в целях анализа эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | КУМИ, УЭиП, отдел по правовой работе и документообороту, отдел образования, ЖКХ, финансовое управление | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение балансовой комиссии ежеквартально | Проведены заседания балансовой комиссии по финансово-хозяйственной деятельности МП (ежеквартально) | нет |  |  |  |
|  | 1.2.7. Ликвидация, реорганизация или отчуждение предприятий, в отношении которых будет принято решение об отсутствии необходимости их сохранения в муниципальной собственности, в том числе оплата услуг ликвидатора, расходов по ликвидации (реорганизации). | КУМИ, УЭиП, отдел по правовой работе и документообороту, ЖКХ. | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Решения о ликвидации муниципальных предприятий не принимались | нет |  | январь 2016 | декабрь 2016 |
| Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование учета земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также подготовка к предоставлению в соответствии с иными законами (без проведения торгов), включая расходы на топографическую съемку, межевание, разбивку земельных участков, в том числе по землям сельскохозяйственного назначения и под объектами недвижимости | КУМИ Дивеевского муниципального округа | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение землеустроительных работ, постановка на кадастровый учет 38 земельных участков | Отмежеваны и поставлены на государственный кадастровый учет 38 земельных участка | нет |  |  |  |
|  | 2.1.2. Взаимодействие с территориальными органами муниципального округа (методическая и консультационная работа, в том числе по вопросу оформления сельхозземель, составлению отчетности) | КУМИ, территориальные органы | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Проведены 5 совместных заседания: привязка объектов к земле, выявление не поставленных на кадастровый учет объектов, составление формы стат. отчетности 1-жилфонд, присвоение адресов объектам недвижимости, оформление права собственности на ранее учтенное право | нет |  |  |  |
|  | 2.1.3. Проведение собраний собственников жилья с целью последующего формирования земельных участков под многоквартирными жилыми домами | КУМИ Дивеевского муниципального округа, управляющие организации | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Организация проведения собраний собственников жилых помещений (в 3 МКД) | Организовано проведение 3 собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах | Собственники жилых помещений в МКД не изъявляют желание межевать земельные участки под своими домами. |  |  |  |
|  | 2.1.4. Формирование земельных участков под многоквартирными домами | КУМИ Дивеевского муниципального округа | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Формирование земельн6ых участков под 1 МКД | Сформировано 1 земельных участка под МКД | Протоколы общих собраний собственников жилых помещений в МКД о формировании земельных участков поступили от 1-го МКД |  |  |  |
|  | 2.1.5. Участие в совещаниях и семинарах (в том числе платных). Организация совещаний (обучающих) | КУМИ | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Проведение обучающих семинаров сотрудников территориальных отделов по вопросам присвоения адресов, налоговая мобмилизация. Участвовали в 7 ВКС, проводимых вышестоящими организациями | нет |  |  |  |
|  | 2.1.6. Проведение комплексных кадастровых работ | КУМИ | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение комплексных кадастровых работ 7 какдастровых кварталов в с. Дивеево | Проведены комплексных кадастровых работ 7 какдастровых кварталов в с. Дивеево |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация эффективного использования земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Предоставления в аренду либо в собственность земельных участков на аукционной и конкурсной основе. Проведение рыночной оценки. | КУМИ | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Проведение рыночной оценки 40 земельных участков, организация и проведение 9 аукционов. | Проведена рыночная оценки 20 земельных участков, организовано и проведено 9 аукционов. | Снизилась покупательская способность населения, аукционы проводятся, а заявки на участие в них не поступают |  |  |  |
|  | 2.2.2. Предоставление в аренду либо в собственность земельных участков без проведения торгов | КУМИ | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Опубликование информации о предоставлении земельных участков в СМИ (9 сообщений) | В СМИ опубликованы 9 сообщений о предоставлении земельных участков | нет |  |  |  |
|  | 2.2.3. Проведение муниципального земельного контроля на территории муниципального округа | КУМИ | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | Обследование 9 земельных участков | Проведен муниципальный земельный контроль 11 земельных участков | Выявлено 5 нарушений земельного законодательства |  |  |  |
|  | 2.2.4. Возмещение судебных расходов по решениям суда и исполнительным листам, связанным с земельными ресурсами | КУМИ, отдел по правовой работе и документообороту | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Не производилось | нет |  |  |  |
|  | 2.2.5. Приобретение (возмездное и безвозмездное) в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для осуществления вопросов местного значения | КУМИ, отдел бухгалтерского отчета и отчетности | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | 2 земельных участка по договору пожертвования от монастыря | нет |  |  |  |
|  | 2.2.6. Выкуп земельных участков в связи с изъятием для муниципальных нужд (в с том числе с объектами недвижимого имущества) | КУМИ, отдел бухгалтерского отчета и отчетности | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Не производился | нет |  |  |  |
|  | 2.2.7. Приобретение оргтехники для оборудования рабочего места специалиста по муниципальному земельному контролю | КУМИ, отдел бухгалтерского учета и отчетности | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | По мере необходимости | Не приобреталось | нет |  |  |  |

- Таблица 3.

- Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Индикатор достижения цели Программы/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели Программы/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнения плана по арендной плате за земельные участки | проценты | 104 | 100 | 87 | Сумма полученной арендной платы составляет 2206,7 тыс.руб. Плановый показатель не достигнут в связи с завышенным плановым заданием. |
| 2 | Выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда | проценты | 125 | 100 | 108 | План выполнен. Сумма полученной арендной платы составляет 2175,8 тыс.руб. |
| 3 | Выполнение плана по продаже земельных участков | проценты | 185 | 100 | 386 | Получен доход от продажи земельных участков в размере 7715,8 тыс.руб. |
| 4 | Выполнение плана по продаже муниципального имущества | проценты | 197 | 100 | 905 | Получен доход от продажи муниципального имущества в размере 2714,4 тыс.руб. План превыполнен. |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Суммарная величина прямых финансовых поступлений в бюджет Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | млн.руб. | 13,1 | 6,9 | 12,4 | План финансовых поступлений в бюджет Дивеевского муниципального округа перевыполнен почти в 2 раза. По отношению к прошлому году доход снизился в связи со снижением покупательской способности граждан. |
|  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Доля объектов муниципального имущества, выставленных на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации | проценты | 100 | 100 | 100 | В план приватизации включены 11 объектов муниципальной собственности. Все объекты выставлялись для продажи. Приватизировано 5 объектов, на 6 объектов заявки на участие в торгах не подавались, торги признаны не состоявшимися. |
| 2 | 2. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Дивеевского муниципального округа, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества муниципальной собственности | проценты | 43 | 45 | 45 | По состоянию на 31.12.2021 года в соответствии с действующим законодательством зарегистрировано право собственности на 45% объектов, включенных в реестр муниципальной собственности |
| 3 | 3. Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий | проценты | 67 | 50 | 100 | МП «Дивеевское ЖКХ», МП «Сатисское ЖКХ», МП «Коммунальник» получили положительный финансовый результат |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Дивеевского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре имущества муниципальной собственности | Ед. | 344 | 360 | 360 | По состоянию на 31.122021 года количество объектов поставленных на, государственный кадастровый учет составляет 360 ед., что соответствует запланированному количеству |
| 5 | Количество муниципальных предприятий муниципального округа | Ед. | 3 | 3 | 3 | Существующие муниципальные предприятия не ликвидировались, вновь не создавались |
|  | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Доля предоставленных в собственность или в аренду земельных участков по отношению к общему количеству сформированных и поставленных на кадастровый учет таких земельных участков. | проценты | 77 | 65 | 66 | План по предоставлению земельных участков в аренду или собственность из сформированных и поставленных на государственный кадастровый выполнен |
| 2 | 2. Доля проведенных проверок муниципального земельного контроля к количеству земельных участков, включенных в план проверок | проценты | 80 | 80 | 80 | План по проведению проверок выполнен в полном объеме |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество земельных участков по которым проведено межевание с постановкой на государственный кадастровый учет | Ед. | 48 | 38 | 39 | План по постановке земельных участков на кадастровый учет земельных участков выполнен |
| 4 | Количество земельных участков, прошедших проверку муниципального земельного контроля | Ед. | 17 | 9 | 9 | Фактическое проведение проверок земельных участков превышает плановый показатель на 3 участка (за счет внеплановых проверок) |

Таблица 4

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

| п/п № | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты постановления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | О внесении изменений в постановление администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 02.06.2021 № 740 "Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-205 годы", | Уточнение финансирования в связи с изменением потребности в денежных средствах в разрезе программ | от 30.12.2021 № 1704 |