Мониторинг выполнения муниципальных программ за 1 половину 2022 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2022 года (тыс. рублей) | Сводная бюджетная роспись на 01 июля 2022 года (тыс. рублей) | Кассовое исполнение на 01 июля 2022 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области " | Всего | 19 377,900 | 68 535,958 | 21 356,241 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 17 877,900 | 23 464,427 | 9 977,886 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 500,000 | 44 772,601 | 11 303,465 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 298,930 | 74,890 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального округа" | Всего | 505,000 | 505,000 | 76,600 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 505,000 | 505,000 | 76,600 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 « Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального округа" | Всего | 5 100,000 | 33 356,96 | 7 391,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 3 600,000 | 3 629,760 | 1 255,050 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 500,000 | 29 727,200 | 6 136,260 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Комплексное развтие транспортной инфраструктуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 13 772,900 | 34 674,000 | 13 888,330 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 13 772,900 | 19 329,670 | 8 646,240 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 15 045,400 | 5 167,200 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 298,930 | 74,890 |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 945,000 | 945,000 | 145,405 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 945,000 | 945,000 | 145,405 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 810,000 | 841,400 | 131,405 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 810,000 | 841,400 | 131,405 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 105,000 | 73,600 | 14,000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 105,000 | 73,600 | 14,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 30,000 | 30,000 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 30,000 | 30,000 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 350,000 | 427,600 | 387,331 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 350,000 | 427,000 | 387,331 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 350,000 | 427,600 | 387,331 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 350,000 | 427,600 | 387,331 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Программа «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | Всего | 4337,750 | 4191,804 | 1756,505 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 4337,750 | 4191,804 | 1756,505 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 600,000 | 600,000 | 223,700 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 600,000 | 600,000 | 223,700 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Подпрограмма 2 « Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 639,000 | 711,800 | 351,900 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 639,000 | 711,800 | 351,900 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Спортивно-массовая работа в территориальных отделах администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской олбласти» | Всего | 3098,800 | 2880,000 | 1180,900 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 3098,800 | 2880,000 | 1180,900 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 23 766,440 | 23 666,508 | 10 948,689 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 23 766,440 | 23 666,508 | 10 948,689 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность населенных пунктов Дивеевского муниципального округа» | Всего | 17 549,440 | 17 494,958 | 7 965,528 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 17 549,440 | 17 494,958 | 7 965,528 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории Дивеевского муниципального округа» | Всего | 5 763,550 | 5 763,550 | 2 803,628 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 5 763,550 | 5 763,550 | 2 803,628 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Дивеевского муниципального округа» | Всего: | 378,000 | 378,000 | 177,333 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 378,000 | 378,000 | 177,333 |
|  |  | Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа» | Всего | 75,450 | 30,000 | 2,200 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 75,450 | 30,000 | 2,200 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2023 годы» | Всего | 2823,800 | 3276,196 | 1824,029 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 2473,000 | 1873,196 | 1122,533 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 350,800 | 1403,000 | 701,496 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Информационная среда» | Всего | 1753,800 | 2206,196 | 1302,070 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1403,000 | 803,196 | 600,574 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 350,800 | 1403,000 | 701,496 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего | 970,000 | 970,000 | 521,959 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 970,000 | 970,000 | 521,959 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Сопровождение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 100,000 | 100,000 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 100,000 | 100,000 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области » | Всего | 1296,900 | 623,700 | 623,700 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 500,000 | 98,123 | 98,123 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 595,100 | 392,493 | 392,493 |
|  |  | федеральный бюджет | 201,800 | 133,083 | 133,083 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Программа «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2023 годы» | Всего | 255 282,040 | 257 834,400 | 70 051,400 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 79 753,740 | 80 536,100 | 44 967,900 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 9 223,000 | 9 223,000 | 506,100 |
|  |  | федеральный бюджет | 166 305,300 | 166 305,300 | 23 857,400 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 1 770,000 | 720,000 |
| 8.1. | Подпрограмма1 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 176 189,800 | 177 103,500 | 25 224,900 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 782,400 | 1 696,100 | 982,300 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 9 194,000 | 9 194,000 | 477,100 |
|  |  | федеральный бюджет | 166 213,400 | 166 213,400 | 23 765,500 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 390,000 | 233,500 |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 17 331,200 | 17 300,900 | 9 241,300 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 17 276,100 | 17 075,800 | 9 129,300 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
|  |  | федеральный бюджет | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 170,000 | 56,900 |
| 8.3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество Дивеевского муниципального округа» | Всего | 35 006,700 | 35 669,600 | 19 605,800 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 35 006,700 | 34 889,600 | 19 367,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 780,000 | 238,800 |
| 8.4. | Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 11 779,800 | 12 209,800 | 7 244,000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 11 779,800 | 11 779,800 | 7 053,200 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 430,000 | 190,800 |
| 8.5 | Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 4 442,500 | 4 628,700 | 2 418,700 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 4 376,700 | 4 562,900 | 2 352,900 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
|  |  | федеральный бюджет | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.7 | Подпрограмма 7 «Обслуживание зданий учреждений культуры, дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 10 532,000 | 10 532,000 | 6 083,200 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 10 532,000 | 10 532,000 | 6 083,200 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Программа «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 194 868,900 | 174 142,605 | 16 236,962 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 34 132,700 | 37 770,016 | 15 813,553 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 73 122,200 | 47 845,670 | 423,410 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 614,000 | 88 355,389 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 171,529 | 0,0 |
| 9.1 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание наружного освещения населенных пунктов» | Всего | 12 303,600 | 12 283,583 | 4 352,866 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 12 303,600 | 12 283,583 | 4 352,866 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности» | Всего | 182 565,300 | 161 859,021 | 11 884,096 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 21 829,100 | 25 486,433 | 11 460,686 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 73 122,200 | 47 845,670 | 423,410 |
|  |  | федеральный бюджет | 87 614,000 | 88 355,389 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 171,529 | 0,0 |
| 10. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 18 100,000 | 20 343,095 | 11 157,330 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 18 100,000 | 20 343,095 | 11 157,330 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры" | Всего | 3 000,000 | 3 000,000 | 1 704,793 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 3 000,000 | 3 000,000 | 1 704,793 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт жилищного фонда» | Всего | 300,000 | 300,000 | 96,203 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 300,000 | 300,000 | 96,203 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Подпрограмма 3 "Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению" | Всего | 14 800,000 | 17 043,095 | 9 356,334 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 14 800,000 | 17 043,095 | 9 356,334 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 13 846,100 | 16 460,400 | 8 831,263 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 13 812,000 | 16 460,400 | 8 831,263 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 34,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа» | Всего | 1 512,000 | 3 012,000 | 1 630,255 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1 512,000 | 3 012,000 | 1 630,255 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа» | Всего | 34,100 | 150,000 | 150,000 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 150,000 | 150,000 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 34,100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 12 300,000 | 13 298,400 | 7 051,008 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 12 300,000 | 13 298,400 | 7 051,008 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 1 600,000 | 1 600,000 | 548,351 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1 600,000 | 1 600,000 | 548,351 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области" | Всего | 1 130,000 | 1 130,000 | 387,100 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1 130,000 | 1 130,000 | 387,100 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2. | Подпрограмма 2 "Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области " | Всего | 470,000 | 470,000 | 161,300 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 470,000 | 470,000 | 161,300 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 28 138,900 | 63 392,831 | 56 227,269 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 500,000 | 1 142,072 | 671,601 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 22 243,000 | 55 696,241 | 51 194,660 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 395,900 | 6 555,518 | 4 361,008 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Дивеевского муниципального округа» | Всего | 27 742,500 | 58 413,658 | 54 156,063 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 500,000 | 500,000 | 499,980 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 21 846,600 | 51 358,140 | 49 295,075 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 395,900 | 6 555,518 | 4 361,008 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 0,0 | 4582,772 | 2071,205 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 641,072 | 171,621 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 3941,700 | 1899,584 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Эпизоотическое благополучие Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в части регулирования численности безнадзорных животных» | Всего | 396,400 | 396,400 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 396,400 | 396,400 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Программа Развитие образования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 338 695,700 | 346 480,314 | 193 229,824 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 117 202,300 | 121 360,877 | 73 481,108 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 206 537,200 | 209 209,625 | 112 647,602 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 956,200 | 15 909,813 | 7 101,115 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1. | Подпрограмма1 «Развитие общего образования» | Всего | 296 594,290 | 300 682,914 | 173 250,411 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 91 929,890 | 92 392,461 | 57 560,222 |
|  |  | бюджет поселений |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 189 708,200 | 192 380,640 | 108 589,075 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 956,200 | 15 909,813 | 7 101,115 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2. | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 10 936,970 | 10 911,299 | 5 007,176 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 10 536,470 | 10 510,799 | 5 007,176 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 400,500 | 400,500 | 0.0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3. | Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4. | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном округе к военной службе» | Всего | 341,480 | 341,480 | 176,982 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 341,480 | 341,480 | 176,982 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.5. | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 17 379,980 | 20 722,242 | 8 269,554 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1 466,200 | 4 808,457 | 4 449,985 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 15 913,780 | 15 913,784 | 3 819,569 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.6. | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 514,700 | 514,700 | 238,958 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 514,700 | 514,700 | 238,958 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 12 928,280 | 13 307,680 | 6 286,743 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 12 928,280 | 13 307,680 | 6 286,743 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Программа « Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 100,000 | 100,000 | 17,900 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 100,000 | 100,000 | 17,900 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Всего | 100,000 | 100,000 | 17,900 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 100,000 | 100,000 | 17,900 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 15,000 | 15,000 | 2,750 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 15,000 | 15,000 | 2,750 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 гг.» | Всего | 6 069.440 | 5 141.183 | 2 783.620 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1 442.340 | 514,100 | 278,362 |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 185,100 | 185,083 | 100,210 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 442,000 | 4 442,000 | 2 405,047 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |