# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 7 апреля 2022 г. |  |  | № | 476 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области", утвержденный постановлением администрации  Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 11.02.2021 № 133

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ  Дивеевского  муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31.03.2021 № 394, администрация  Дивеевского  муниципального  округа Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области", утвержденный постановлением администрации  Дивеевского  муниципального  округа Нижегородской области от 11.02.2021 № 133, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-кадровой работы управления делами  администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Чернягину Т.Н.

Исполняющий полномочия

главы местного самоуправления				   		  С.А.Сыров

Чернягина Т.Н.

Кузнецова И.А.

Герасимова Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 7 апреля 2022 г.  № 476

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 11 февраля 2021 г. № 133

План реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области"

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Срок |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе (Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области) |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | 15 496,106 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  | 3 046,106 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации Дивеевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  | Планирование и использование БА резервного фонда | Руб. |  | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4.1. Резервный фонд исполнительных органов муниципальной власти | 1.4.1.0. |  |  | Финансовое управление |  | Октябрь 2022 г. |  | Декабрь 2022 г. | Осуществление планирования и использования ассигнований резервного фонда в соответствии с утвержденными направлениями | Руб. | Запланированы непредвиденные расходы, не предусмотренные решением округа о бюджете на текущий финансовый год | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение платежей по погашению долговых обязательств | Руб. |  | 46,106 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8.2. Процентные платежи по муниципальному долгу | 1.8.2.7. |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2022 г. |  | Декабрь 2022 г. | Обеспечение отсутствия просроченных платежей по погашению долговых обязательств муниципального округа | Руб. | Уровень муниципального долга находится на экономически безопасном уровне | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8.2. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 1.8.2.8. |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2022 г. |  | Декабрь 2022 г. |  | Руб. |  | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8.2. Иные МБТ на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в РКО | 1.8.2.9. |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2022 г. |  | Декабрь 2022 г. |  | Руб. |  | 34,106 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  | 150,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.10. Стимулирование органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эффективной реализации полномочий в сфере управления муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа | Руб. | Запланированы БА на стимулирование управлений и отделов администрации Дивеевского муниципального округа в целях повышения качества финансового менеджмента | 150,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.10.0. Расходы на содержание и обеспечение деятельности финансового управления |  | 2.10.0.1 |  | Финансовое управление |  | Январь 2022 г. |  | Июль 2022 г. |  | Руб. |  | 70,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.10.0. Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | 2.10.0.2 |  | Финансовое управление |  | Январь 2022 г. |  | Июль 2022 г. |  | Руб. |  | 30,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.10.0. Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии |  | 2.10.0.3 |  | Финансовое управление |  | Январь 2022 г. |  | Июль 2022 г. |  | Руб. |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  | 12 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности финансового управления |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эффективной реализации полномочий и совершенствование финансового механизма управления муниципальными финансами округа | Руб. | Запланированы БА на обеспечение деятельности финансового органа, для проведения единой финансовой, бюджетной и налоговой муниципальной политики, осуществления функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере на территории округа и контролю в сфере закупок | 12 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности финансового управления | 3.1.1.0. |  |  | Финансовое управление |  | Январь 2022 г. |  | Декабрь 2022 г. |  | Руб. |  | 12 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4. Повышение финансовой грамотности населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях и организациях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение гражданами доступной и качественной информации в области финансовой грамотности | Руб. | Будут обеспечены: доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения; получение гражданами доступной и объективной информации и защиты прав потребителей финансовых услуг; доступные и эффективные информационные ресурсы по повышению финансовой грамотности населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по повышению финансовой грамотности в учреждениях социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение финансовой защищенности социально уязвимых групп населения | Руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.3. Информационное (консультационное) сопровождение по повышению финансовой грамотности |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности | Руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

"