Приложение

к письму администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от _________ №_______

-10-913/15

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

(за январь- июнь 2022 года)

Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Дивеевский муниципальный округ

Период отчетности: январь-июнь 2022 года

| № п/п (в соответствии с «дорожной картой») | Наименование мероприятия «дорожной карты» |  | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.07.2022) | Наименование целевого показателя (в соответствии с «дорожной картой») |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фактическое значение за 2021 год |  |  | Плановое значение на 2022 год (в соответствии с «дорожной картой») |  | Фактическое значение за январь-июнь 2022 года (по состоянию на 01.07.2022)) |
| 1 | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями и учреждениями |  | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления В рамках программы проведена инвентаризация муниципального имущества, определено муниципальное имущество, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | План-график инвентаризации |  | - |  |  | Да |  | Да |
| 1.4.8 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  |  | Реализация Муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы", утв. 02.06.2021 № 740 |  | - |  |  | Да |  | Да |
| 1.4.9 | Включение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в программу приватизации или план по перепрофилированию (изменению целевого назначения) муниципального имущества |  | Разработан и утвержден Решением Совета Депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 27.01.2022 г. №7 прогнозный план приватизации муниципального имущества Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2024 годы. Снижение неэффективности использования муниципального имущества | Планы приватизации и/или планы по перепрофилированию (изменению целевого назначения) муниципального имущества |  | - |  |  | Да |  | Да |
| 1.4.10 | Организация и проведение публичных торгов по реализации имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, перепрофилирование (изменению целевого назначения) муниципального имущества |  |  | Отчеты об итогах исполнения плана приватизации, в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806 |  | - |  |  | 100 |  | 0 |
| 1.4.11 | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества |  | Реализацию муниципального имущества осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области путем публичных торгов. В 1 полугодии 2022 года проводились публичные торги при реализации имущества хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. Реализован 1 объект движимого имущества. | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур |  | В 2021 году имущество не реализовывалось |  |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 1.4.12 | Предоставление участков для целей жилищного и иного строительства |  | Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | Количество земельных участков, подлежащих формированию и последующему предоставлению для целей жилищного и иного строительства (нарастающим итогом, начиная с 2021 года), ед. |  | 26 |  |  | 33 |  | 30 |
| 1.8.1 | Разработка и проведение серии методических семинаров для сотрудников ОМСУ и руководителей (представителей) СО НКО в малых городах и селах |  | В 1 полугодии 2022 года администрацией Дивеевского муниципального округа Нижегородской области совместно с АНО «Добрые традиции» проведен 1 семинар о вопросах взаимодействия органов местного самоуправления и СО НКО. | Количество проведенных семинаров, ед. |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 1.10.1 | Проведение мероприятий по развитию научно- технического творчества: областных конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно- техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий. |  | В первом полугодии 2022 года в мероприятиях приняли участие 13 детей (из них 6 призеров): - Муниципальный этап областного конкурса проектных работ по энергосбережению "МалоВАттов" 12.01.2022 (победители – 2 человека) -Областной конкурс проектных работ по энергосбережению "МалоВАТТов" 24.02.2022 (победитель – 1 человек) - Региональный этап конкурса медиатворчества "Окно в мир" 25.03.2022 (призеры – 3 человека -Зональный этап регионального конкурса юных авиамоделистов "Лети, модель!" (участники – 3 человека) 17.02. - 17.03.2022 -Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 17.10.2021 (участники – 1 человек) | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно- технического творчества, чел. |  | +25 |  |  | +25 |  | +13 |
| 1.11.5 | Обеспечение опубликования и актуализации в сети "Интернет" информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование |  | Увеличение доходов бюджета за счет продажи, а также сдачи в аренду государственного имущества и имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижегородской области | Размещение и актуализация информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на официальном сайте Правительства Нижегородской области и сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети "Интернет" |  | Информация опубликована на сайте http://www.diveevo-adm.ru/perechen-imushhestva-dlya-msp/ |  |  | Да |  | Да. Информация опубликована на сайте http://www.diveevo-adm.ru/File/002_KUMI/_2_Forma_po_Prikazu_No_264_%28red._ot_20.08.2020%29-01.xls |
| 1.28.3 | Проведение выставок/ярмарок, включая организацию дополнительных площадок "Покупайте нижегородское" |  | Ярмарка была приурочена к празднованию «Дня России»12 июня на территории с.Дивеево. Участие принимали субъекты МСП Дивеевского муниципального округа. | Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Дивеевского муниципального округа Нижегородской области», утв. 13.04.2021 № 498 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | ОМСУ соисполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение предоставления на безвозмездной основе консультационных услуг для субъектов предпринимательской деятельности (далее также - МСП) |  | Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) оказывает управление экономики Администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. За 1 полугодие 2022 года информационно- консультационные услуги, в т.ч. по вопросам регистрации, ведения и прекращения предпринимательской деятельности, предоставления государственной поддержки, осуществления муниципальных закупок, получения разрешений на строительство и т.д. получили 22 МСП. | Количество субъектов МСП, получивших консультационные услуги, ед. |  | 30 |  |  | 30 |  | 22 |
| 1.3.1 | Анализ практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" |  | По итогам 2022 года отделом экономики управления экономики администрации Дивеевского муниципального округа будет сформирован доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Нижегородской области в целях обеспечения органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о состоянии конкуренции в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области. | Ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
| 1.6.1 | Анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества, выявление неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, их передача немуниципальным организациям (с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура) |  | На территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области отсутствуют объекты недвижимого имущества, используемые не по назначению. | Доля муниципальных объектов недвижимого имущества, используемых по назначению, % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
| 1.11.3 | Обеспечение опубликования и актуализации в сети "Интернет" информации об объектах (наименование, местонахождения, характеристики, целевое значение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области |  | Повышение прозрачности и обеспечение равного доступа к информации об объектах, находящихся в собственности Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | Размещение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в сети "Интернет" актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области |  | Информация опубликована http://www.diveevo-adm.ru/reestry-1/ |  |  | Да |  | Да. Информация опубликована. http://www.diveevo-adm.ru/File/002_KUMI/Reestr_Div_okr.rar |
| 1.11.5 | Обеспечение опубликования и актуализации в сети "Интернет" информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование |  | Постановлением Администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 30.03.2021 № 369 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» утвержден перечень муниципального имущества. | Размещение и актуализация информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на официальном сайте Правительства Нижегородской области и сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети "Интернет" |  | Информация опубликована на сайте http://www.diveevo-adm.ru/perechen-imushhestva-dlya-msp/ |  |  | Да |  | Да. Информация опубликована. http://www.diveevo-adm.ru/File/002_KUMI/_2_Forma_po_Prikazu_No_264_%28red._ot_20.08.2020%29-01.xls |
| 1.28.2 | Внесение изменений в муниципальные схемы размещения НТО (расширение перечня объектов) |  | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них | Утверждение актуализированных муниципальных схем размещения НТО |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  | Количество нестационарных торговых объектов, включенных в муниципальные схемы размещения нестационарных торговых объектов, на территории Нижегородской области |  | 75 |  |  | 82 |  | 82 |
| 2. | Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Проведение инвентаризации действующих мест погребения |  | Снижение недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение прозрачности рынка, снижение коррупции | Постановление Правительства Нижегородской области от 14 октября 2020 г. № 846 "Об утверждении Типового порядка проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории Нижегородской области" |  | - |  |  | Да |  | Да |
|  | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству |  | Равные условия участия для всех участников рынка обеспечиваются проведением муниципальных закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», одним из приоритетных принципов которого является соблюдение конкуренции. Информация о предстоящих муниципальных закупках размещается в специализированной Единой информационной системе в сфере закупок. Это позволяет будущим участникам процедур получить информацию о проводимых торгах, в том числе о планируемых закупках в сфере благоустройства. Консультационные услуги оказываются постоянно. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (доля объема выручки организаций частной формы собственности от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов), % |  | 99,8 |  |  | 60,5 |  | 85,9 |
| 2.13.2 | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех участников рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.3 | Оказание консультационных услуг предпринимателям по существующим мерам поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.4 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды |  | Органами местного самоуправления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области ежегодно проводятся встречи с жителями по вопросу определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды. Общественные обсуждения по вопросу определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды проведены 17.06.2022 года. (Благоустройство дворовых территорий). В 2022 году на территории Дивеевского муниципального округа в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» запланировано и начата реализация 3 проектов. | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, %. |  | 53 |  |  | 30 |  | 33 |
| 2.13.5 | Расширение практики муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства городской среды в рамках регионального проекта "Вам решать" |  |  | Количество проектов по благоустройству городской среды, реализуемых в рамках проекта "Вам решать", ед. |  | 9 |  |  | 5 |  | 3 |
|  | Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 |  | В Дивеевском муниципальном округе осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 2 организаций, 1 из которых имеют частную форму собственности. Общая площадь помещений, находящихся в управлении у организаций всех форм собственности в городском округе составляет 131628,53. кв. м. Площадь помещений, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности – 88909,68 кв. м. Доля организаций частной формы собственности составляет 67,6%. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (доля общей площади помещений, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности, в общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у всех |  | 67,6 |  |  | 67,6 |  | 67,6 |
|  | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.3. | Недопущение создания преимущественных условий отдельным субъектам предпринимательской деятельности при участии в муниципальных закупах |  | На территории Дивеевского муниципального округа оказание услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется только организациями частной формы собственности. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети "Интернет" (доля объема реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (Гбайт) организациями частной формы собственности в общем объеме реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (Гбайт) организациями всех форм собственности), % |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
|  | ОМСУ соисполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3 | Создание реестра кладбищ и мест захоронений, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, по итогам проведенной инвентаризации, с размещением информации из реестра на региональном портале муниципальных услуг (при условии принятия соответствующего нормативного правового акта на федеральном уровне) | Созданы и размещены на региональных порталах муниципальных услуг реестры кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них. Снижение недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение прозрачности рынка, снижение коррупции Повышение прозрачности информации о стоимости ритуальных услуг. На территории Дивеевского муниципального округа осуществляет деятельность 1 субъект МСП ИП «Синцов С. П». |  |  | Нормативный правовой акт (при необходимости) |  | - | 1 |  | 1 |  |
| 2.10.4 | Обеспечение информационной и консультационной поддержки участникам рынка |  |  |  |  |  | Да | Да |  | Да |  |
| 2.10.5 | Создание реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг (при условии принятия соответствующего нормативного правового акта на федеральном уровне) |  |  |  |  |  | - | Да |  | Да |  |
| 2.10.7 | Формирование и ведение реестра кладбищ, расположенных на территории Нижегородской области, поставленных на кадастровый учет и прошедших государственную регистрацию | Повышение прозрачности информации о стоимости ритуальных услуг. Из 23 действующих кладбищ на кадастровый учет поставлено 4 кладбища, на 2022 год запланировано 10, в первом полугодии постановка кладбищ на кадастровый учет не осуществлялась. |  |  | Постановление Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2009 г. № 56 "О мерах по реализации Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 г. № 97-З "О погребении и похоронном деле в Нижегородской области" |  | - | +10 Кладбищ, поставлен ных на кадаст ровый учет |  | 0 |  |
| 2.19.3 | Разработка документа планирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок с учетом полученной в результате мониторинга информации | На территории Дивеевского муниципального округа Нижегоодской области регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляет ООО «Дивеевская транспортная компания». |  |  | Нормативный правовой акт (при необходимости) |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2.22.1 | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Нижегородской области, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах государственной и муниципальной собственности на территории Нижегородской области по мере поступления запросов от организаций-операторов | В 1 полугодии 2022 года запросы от организаций -операторов связи по размещению оборудования базовых станций на землях и объектах муниципальной собственности не поступали. |  |  | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к показателям 2021 года, % |  | - | +1 |  | 0 |  |
| 2.22.2 | Оказание консультационной поддержки организациям отрасли "Связь", предоставляющим услуги на территории Нижегородской области, по вопросам участия в государственных и муниципальных закупках, предоставления государственной поддержки | На территории Дивеевского муниципального округа оказание услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется только организациями частной формы собственности. |  |  | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети "Интернет" (доля объема реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (Гбайт) организациями частной формы собственности в общем объеме реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (Гбайт) организациями всех форм собственности), % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
|  | Рынок деятельности в сфере туризма, в том числе рынок гостиничных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40.1 | Оказание консультационных услуг субъектам туристской индустрии по разработке туристских маршрутов, связанных с посещением туристских центров Нижегородской области | В 1 полугодии разработанные экскурсии/маршруты отсутствуют. В 1 полугодии 2022 года введена в эксплуатацию «Набережная р. Вичкинзы» |  |  | Количество разработанных маршрутов / экскурсий (нарастающим итогом, начиная с 2021 года), ед. |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.40.2 | Содействие созданию (развитию деятельности) объектов туристской индустрии в кластере "Арзамас - Саров -Дивеево" Нижегородской области |  |  |  | Количество созданных объектов туриндустрии (нарастающим итогом, начиная с 2021 года), ед. |  | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 2.40.3 | Разработка чек-листов по существующим мерам государственной поддержки бизнеса на рынке деятельности в сфере туризма, в том числе рынке гостиничных услуг, и условиям ее получения; размещение их на официальном сайте в сети "Интернет" | Снижение административных барьеров |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |