Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального округа за  2022 г.

На   территории     Дивеевского    муниципального   округа  на  2022 год утверждены 17 муниципальных программ.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами своевременно осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы. Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования в соответствии с объемами бюджетных ассигнований.

В 2022 году на реализацию муниципальных программ направлено           1 303 431,354 тыс. рублей, из них:

• за счет средств бюджета округа 360 485,964 тыс. рублей (27,7 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств областного бюджета 543 161,430 тыс. рублей  (41,7 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств федерального бюджета 397 443,960 тыс. рублей  (30,5 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств из прочих источников 2 340,000 тыс. рублей (0,2 %) к общей сумме ассигнований.

Освоено – 1 292 925,769 тыс. рублей (99,2 % к плану):

• средства бюджета округа 358 167,698 тыс. рублей (99,4 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств областного бюджета 535 883,592 тыс. рублей (98,7 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств федерального бюджета 396 731,679 рублей (99,8 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средства прочих источников 2 142,800 тыс. рублей (91,6 %).

Оценка эффективности муниципальных программ производилась на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

Анализ итогов, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены индикаторы и целевые показатели.

В результате проведенной оценки по итогам 2022 года 11 муниципальных программ получили высокую оценку эффективности реализации муниципальной программы:

-«Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа»;

-«Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа»;

-«Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа»;

-«Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа»,

-«Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального округа»;

-«Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа»;

5 программ, такие как:

-«Развитие образования Дивеевского муниципального округа»;

-«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе», получили  среднюю оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе», получила удовлетворительную оценку.

Данные об эффективности реализации муниципальной программы отражены в таблице

| № п/п | Наименование программы | Эффектив ность реализации муниципальной программы | Сводная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | 1 |  | высокая |
| 2. | «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 1 |  | высокая |
| 3. | «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,98 |  | высокая |
| 4. | «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,98 |  | высокая |
| 5. | «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,98 |  | высокая |
| 6. | «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2024 годы» | 0,97 |  | высокая |
| 7. | «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2024 годы» | 0,96 |  | высокая |
| 8. | «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0,96 |  | высокая |
| 9. | «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | 0,96 |  | высокая |
| 10. | «Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,94 |  | высокая |
| 11. | «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской оласти на 2021-2024 годы» | 0,91 |  | высокая |
| 12. | «Развитие образования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,90 |  | средняя |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,88 |  | средняя |
| 14. | «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | 0,87 |  | средняя |
| 15. | «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» | 0,84 |  | средняя |
| 16. | «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области » | 0,80 |  | средняя |
| 17. | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,70 |  | удовлетворительная |

По некоторым муниципальным программам не удалось достигнуть высокого уровня  эффективности, однако в ряде случаев это свидетельствует не о низком качестве исполнения программных мероприятий,  а вызвано  недостатком или отсутствием  финансирования.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году ответственным исполнителям и  соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.