Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального округа за  2023 г.

На   территории     Дивеевского    муниципального   округа  на  2023 год утверждены 18 муниципальных программ.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами своевременно осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы. Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования в соответствии с объемами бюджетных ассигнований.

В 2023 году на реализацию муниципальных программ направлено           1 398 121,450 тыс. рублей, из них:

• за счет средств бюджета округа 402 134,593 тыс. рублей (28,8 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств областного бюджета 860 317,668 тыс. рублей  (61,5 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств федерального бюджета 132 449,939 тыс. рублей  (9,5 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств из прочих источников 3 219,250 тыс. рублей (0,2 %) к общей сумме ассигнований.

Освоено – 1 311 962,262 тыс. рублей (93,8 % к плану):

• средства бюджета округа 395 932,254 тыс. рублей (98,5 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств областного бюджета 780 621,600 тыс. рублей (90,7 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств федерального бюджета 132 315,183 рублей (99,9 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средства прочих источников 3 093,225 тыс. рублей (96,1 %).

Оценка эффективности муниципальных программ производилась на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

Анализ итогов, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены индикаторы и целевые показатели.

В результате проведенной оценки по итогам 2023 года 10 муниципальных программ получили высокую оценку эффективности реализации муниципальной программы:

-«Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа»;

- «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

-«Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа»;

-«Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие образования Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном округе».

7 программ, такие как:

-«Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа»;

-«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа»;

-«Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа»;

-«Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа»;

-«Укрепление общественного здоровья на территории Дивеевского муниципального округа», получили  среднюю оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе», получила неудовлетворительную оценку.

Данные об эффективности реализации муниципальной программы отражены в таблице

| № п/п | Наименование программы | Эффектив ность реализации муниципальной программы | Сводная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 1 |  | высокая |
| 2. | «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | 1 |  | высокая |
| 3. | «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2024 годы» | 0,99 |  | высокая |
| 4. | «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0,97 |  | высокая |
| 5. | «Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,97 |  | высокая |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | 0,95 |  | высокая |
| 7. | «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,94 |  | высокая |
| 8. | «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2028 годы» | 0,92 |  | высокая |
| 9. | «Развитие образования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,91 |  | высокая |
| 10. | «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,91 |  | высокая |
| 11. | «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,89 |  | средняя |
| 12. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,88 |  | средняя |
| 13. | «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,88 |  | средняя |
| 14. | «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области » | 0,88 |  | средняя |
| 15. | «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,87 |  | средняя |
| 16. | «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,87 |  | средняя |
| 17. | «Укрепление общественного здоровья на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2027 годы» | 0,85 |  | средняя |
| 18. | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,59 |  | неудовлетво рительная |

По некоторым муниципальным программам не удалось достигнуть высокого уровня  эффективности, однако в ряде случаев это свидетельствует не о низком качестве исполнения программных мероприятий,  а вызвано  недостатком или отсутствием  финансирования.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году ответственным исполнителям и  соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.