Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального округа за  2024 г.

На   территории     Дивеевского    муниципального   округа  на  2024 год утверждены 19 муниципальных программ.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами своевременно осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы. Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования в соответствии с объемами бюджетных ассигнований.

В 2024 году на реализацию муниципальных программ направлено  1 207 319,202          тыс. рублей, из них:

• за счет средств бюджета округа 497 750,347  тыс. рублей (41,2 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств областного бюджета  666 428,995 тыс. рублей  (55,2  %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств федерального бюджета 40 210,460 тыс. рублей  (3,3  %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств из прочих источников 2 929,400 тыс. рублей (0,2 %) к общей сумме ассигнований.

Освоено –  1 188 578,789  тыс. рублей (98,4  % к плану):

• средства бюджета округа 490 078,708 тыс. рублей (41,2 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств областного бюджета  655 550,163 тыс. рублей (55,1 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств федерального бюджета 40 210,460 рублей (3,4 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средства прочих источников 2 739,458 тыс. рублей (0,2 %).

Оценка эффективности муниципальных программ производилась на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

Анализ итогов, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены индикаторы и целевые показатели.

В результате проведенной оценки по итогам 2024 года 11 муниципальных программ получили высокую оценку эффективности реализации муниципальной программы:

-«Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа»;

-«Укрепление общественного здоровья на территории Дивеевского муниципального округа»;

- «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального округа»;

-«Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа»;

-«Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа»;

-«Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа»;

5 программ:

-«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа»;

-«Развитие образования Дивеевского муниципального округа»;

-«Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе»;

-«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

-«Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном округе»,

получили  среднюю оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Программа «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области», получила удовлетворительную оценку.

Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе», получила неудовлетворительную оценку.

Данные об эффективности реализации муниципальной программы отражены в таблице

| № п/п | Наименование программы | Эффектив ность реализации муниципальной программы | Сводная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 1,0 |  | высокая |
| 2. | «Укрепление общественного здоровья на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2027 годы» | 1,0 |  | высокая |
| 3. | «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | 0,97 |  | высокая |
| 4. | «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе на 2023-2026 годы» | 0,96 |  | высокая |
| 5. | «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,96 |  | высокая |
| 6. | «Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,94 |  | высокая |
| 7. | «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2027 годы» | 0,94 |  | высокая |
| 8. | «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | 0,92 |  | высокая |
| 9. | «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,91 |  | высокая |
| 10. | «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | 0,90 |  | высокая |
| 11. | «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2028 годы» | 0,90 |  | высокая |
| 12. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | 0,89 |  | средняя |
| 13. | «Развитие образования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,87 |  | средняя |
| 14. | «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области » | 0,87 |  | средняя |
| 15. | «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0,85 |  | средняя |
| 16. | «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2027 годы» | 0,81 |  | средняя |
| 17. | «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | 0,75 |  | удовлетворительная |
| 18. | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,69 |  | неудовлетво рительная |
| 19. | Использование и охрана земель на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  |  | Средств не выделялось |

По некоторым муниципальным программам не удалось достигнуть высокого уровня  эффективности, однако в ряде случаев это свидетельствует не о низком качестве исполнения программных мероприятий,  а вызвано  недостатком или отсутствием  финансирования.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2025 году ответственным исполнителям и  соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.