ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 30 декабря 2016 года N 1130

"УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 31 декабря 2015 года N 1280

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 30 декабря 2016 года N 1130)

Методика

оценки эффективности муниципальных программ

Дивеевского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее – муниципальная программа), а также подпрограмм муниципальных программ.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных проводится управлением экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее – управление экономики) ежегодно на основе информации, представляемой разработчиками-координаторами муниципальных программ.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы – оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

1.4. Разработчик – координатор муниципальной программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в управление экономики в составе годового отчета информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, по установленным управлением экономики формам.

1.5. Управление экономики в срок до 25 марта года, следующего за отчетным финансовым годом:

- проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ;

- формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их разработчиков координаторов, значение оценки эффективности муниципальных программ и их место в рейтинге;

- готовит информацию об оценке эффективности муниципальных программ для направления главе местного самоуправления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

1.6. Оценка эффективности муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее – индикаторы) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

1.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.8. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется на основании:

- оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования;

- оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования;

- оценки степени достижения индикаторов подпрограмм.

1.9. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

- оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации подпрограмм.

1.10. В случае наличия в муниципальной программе отдельных мероприятий их оценка производится как оценка подпрограммы.

1.11. В случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм или имеет одну подпрограмму, оценка производится как оценка подпрограммы. Формула, указанная в разделе 7 Методики, не применяется.

2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

К1ПП = МВ / М, где:

К1ПП – степень реализации мероприятий;

МВ – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственных результатов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95%% от запланированного и не хуже чем значение показателя (непосредственного результата), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

К2ПП = ЗФ / ЗП, где:

К2ПП – степень соответствия запланированному уровню расходов;

ЗФ – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

ЗП – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

ЗП = ЗПРБ+ЗПОБ + ЗПФБ + ЗПМБ + ЗППИ, где:

ЗПРБ – плановые расходы из средств районного бюджета – это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе муниципальной программы, финансирование которой предусмотрено в решении Земского собрания о районном бюджете на очередной финансовый год по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗПБО, ЗПФБ, ЗПМБ, ЗППИ – плановые расходы из средств областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов поселений, прочих источников (соответственно) – это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

4. Оценка степени достижения индикаторов целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу

4.1. Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИПП = ЗИфакт / ЗИплан;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИПП = ЗИплан / ЗИфакт, где:

ИПП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗИфакт – значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан – плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

К4ПП – степень реализации подпрограммы;

ИПП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если К4ПП >1, значение К4ПП принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации мероприятий подпрограммы, степени соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования, степени реализации подпрограммы и с учетом их весовых коэффициентов по следующей формуле:

RПП = K1ПП x Z1 + K2ПП x Z 2 + K4ПП x Z3, где:

RПП – эффективность реализации подпрограммы;

K1ПП – степень реализации мероприятий подпрограммы;

K2ПП – степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме за счет всех источников финансирования;

К4ПП – степень реализации подпрограммы;

Z1, Z 2, Z3 – весовые коэффициенты критериев;

Z1 – весовой коэффициент критерия "Степень реализации мероприятий подпрограммы" = 0,2;

Z2 – весовой коэффициент критерия "Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме из всех источников финансирования" = 0,3;

Z3 – весовой коэффициент критерия "Степень реализации подпрограммы" = 0,5.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из полученного значения RПП согласно таблице 1.

Таблица 1

| Численное значение RПП | Качественная характеристика подпрограммы |
| --- | --- |
| RПП ≥ 0,9 | высокая |
| 0,8≤ RПП < 0,9 | средняя |
| 0,7≤RПП < 0,8 | удовлетворительная |
| RПП< 0,7 | неудовлетворительная |

6. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы

6.1. Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ИМП = ЗИфакт / ЗИплан;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ИМП = ЗИплан / ЗИфакт, где:

ИМП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗИфакт – значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан – плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

М

К4 мп = ∑ Имп / N , где:

I

К4МП – степень реализации муниципальной программы;

ИМП – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М – число индикаторов, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если ИМП>1, значение И МП принимается равным 1.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом доли каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы по всем источникам финансирования по следующей формуле:

j

RМП= 0,5 × К4МП + 0,5 × (∑ RПП ×vj), где:

1

RМП – эффективность реализации муниципальной программы;

К4МП – степень реализации муниципальной программы;

RПП – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

vj – доля финансирования каждой подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы за счет всех источников.

7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения RМП согласно таблице 2.

Таблица 2

| Численное значение RМП | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| RМП ≥ 0,9 | высокая |
| 0,8 ≤ RМП < 0,9 | средняя |
| 0,7≤ RМП< 0,8 | удовлетворительная |
| RМП <0,7 | неудовлетворительная |

7.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

7.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" после рассмотрения главой местного самоуправления Дивеевского муниципального района."