-10-913/15

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

(за январь- декабрь 2019 года)

Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Дивеевский муниципальный район

Период отчетности: январь-декабрь 2019 года

| № п/п (в соответствии с «дорожной картой») | Наименование мероприятия «дорожной карты» |  | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2020) | Наименование целевого показателя (в соответствии с «дорожной картой») | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение за 2018 год | Плановое значение на 2019 год (в соответствии с «дорожной картой») | Фактическое значение за январь-декабрь 2019 года (по состоянию на 01.01.2020)) |
|  | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества |  | Повышение эффективности управления объектами муниципальной собственности | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | Постоянно | Постоянно | В 2019 году имущество не реализовывалось |
| 1.4.7 | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области (повышение качества работы действующих предприятий, сокращение расходов, оптимизация численности персонала) |  | Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности, % | 67 | 62,5 | 66,7 |
| 1.11.3 | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об объектах (наименование, местонахождения, характеристики, целевое значение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области |  | Повышение прозрачности и доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области Информация размещена на сайте http://www.diveevo-adm.ru/reestry-1/ | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| 1.11.5 | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование |  | Увеличение доходов бюджета за счет продажи, а также сдачи в аренду государственного имущества и имущества, находящегося в муниципальной собственности Нижегородской области | Размещение и актуализация информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на официальном сайте Правительства Нижегородской области и сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» | Постоянно | Постоянно | Постоянно |
| 1.25.4 | Организация ОМСУ работы по внедрению антимонопольного комплаенса |  | Снижение количества нарушений ОМСУ антимонопольного законодательства | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» муниципальных правовых актов о внедрении антимонопольного комплаенса | 0 | 1 | 1 |
| 2.13.1 | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству |  | Обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 78,9 | 60,1 | 80 |
| 2.13.2 | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех участников рынка |  | Обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | - | 50 | 100 |
| 2.13.3 | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды |  | Вовлечение населения в процесс благоустройства городской среды | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | 50 | 60 | 100 |
| 2.13.4 | Расширение практики муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства городской среды в рамках регионального проекта «Местные инициативы» |  | Вовлечение населения в процесс благоустройства городской среды, повышение удовлетворенности населения состоянием городской среды | Количество проектов по благоустройству городской среды, реализуемых в рамках проекта «Местные инициативы», ед. | - | 4 | 4 |
| 2.18.1 | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам |  | Обеспечение равных условий допуска к муниципальным закупкам для участников рынка | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных), организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | - | - | - |
| 2.18.2 | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков |  | Снижение негативного влияния деятельности нелегальных перевозчиков на развитие рынка | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 100 | 100 | 100 |
|  | ОМСУ соисполнители |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Анализ практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» |  | Снижение количества нарушений органами исполнительной власти Нижегородской области и ОМСУ | Число нарушений органами исполнительной власти Нижегородской области и ОМСУ Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 15 и 16), ед. | 0 |  | 0 |
| 1.4.2 | Сокращение количества муниципальных предприятий на конкурентных рынках Нижегородской области |  | Снижение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Количество ликвидированных и реорганизованных муниципальных унитарных предприятий, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | Анализ целевого использования государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, выявление неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, их передача негосударственным (немуниципальным) организациям (с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура) |  | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг | Доля государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, используемых по назначению, % | 100 | 100 | 100 |
| 1.29.6 | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  |  | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1 | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Создание равных условий для всех участников рынка |  | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 100 | 63 | 100 |
| 2.19.2 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке | Создание равных условий для всех участников рынка |  | Доля межмуниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа межмуниципальных маршрутов пассажирского автомобильного транспорта, % | 100 | 74 | 100 |
|  |  |  |  | Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, % | 100 | 72 | 100 |
| 2.22 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1 | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Нижегородской области, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах государственной и муниципальной собственности на территории Нижегородской области по мере поступления запросов от организаций-операторов | Реализация инвестиционных проектов на территории Нижегородской области, направленных на развитие сетей передачи данных |  | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к показателям 2018 года, % | 0 | +5 | +8 |