Оценка эффективности выполнения муниципальных программ

за 2021 год

На   территории     Дивеевского    муниципального   округа  на  2021 год утверждены 17 муниципальных программ. Годовые отчеты ответственными исполнителями предоставлены по 17 программам.

В 2021 году на реализацию программ направлено средств всего: 1 566 290,704 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 684 473,281 тыс.рублей; областной бюджет – 554 728,715 тыс.рублей; бюджет округа – 324 883,308 тыс.рублей; прочие источники – 2 205,400 тыс.рублей, освоено всего: 1 511 122,391 тыс.рублей (96,5 % к плану), в том числе из них: федеральный бюджет – 680 666,692 тыс.рублей; областной бюджет – 517 529,563 тыс.рублей; бюджет округа – 311 291,836 тыс.рублей; прочие источники – 1 634,300 тыс.рублей.

Анализ итогов, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ, есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены индикаторы и целевые показатели. По некоторым муниципальным программам в 2021 году не удалось достигнуть высокого уровня  эффективности, однако в ряде случаев это свидетельствует не о низком качестве исполнения программных мероприятий,  а вызвано  недостатком финансирования и несвоевременным внесением изменений в муниципальные программы.

Оценка эффективности реализации производилась координаторами программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в программах.

| № п/п | Наименование программы | Эффектив ность реализации муниципальной программы | Сводная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | 1,0 | высокая |
| 2. | «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 0,99 | высокая |
| 3. | «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,99 | высокая |
| 4. | «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,98 | высокая |
| 5. | «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской оласти на 2021-2024 годы» | 0,97 | высокая |
| 6. | «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2023 годы» | 0,96 | высокая |
| 7. | «Развитие образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,95 | высокая |
| 8. | «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0,95 | высокая |
| 9. | «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2021-2026 годы» | 0,94 | высокая |
| 10. | «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | 0,93 | высокая |
| 11. | «Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,91 | высокая |
| 12. | «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2023 годы» | 0,91 | высокая |
| 13. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района» | 0,85 | средняя |
| 14. | «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,85 | средняя |
| 15. | «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы» | 0,83 | средняя |
| 16. | «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области » | 0,78 | удовлетворительная |
| 17. | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | 0,48 | неудовлетворительная |