Мониторинг выполнения муниципальных программ за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Финансирование по программе на 2021 год (тыс. рублей) | Фактически профинансировано в 2021 году (тыс. рублей) | Достигнутые показатели (выполнение индикаторов целей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2021 год |  | Факт за 2021 год |  |  | Примечание |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области" | Всего | 169 826,717 | 131 099,345 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 19 699,917 | 15 918,462 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 24,4 |  | 24,4 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 121 410,300 | 86 464,383 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 28 716,500 | 28 716,500 | 62,5 |  | 62,5 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 3,55 |  | 3,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулярность движение автобусов по маршрутам (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального округа" | Всего | 70,000 | 65,000 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 70,000 | 65,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального округа" | Всего | 136 655,400 | 102 362,760 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 62,5 |  |  |  | 62,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 928,200 | 1 731,730 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |
|  |  | областной бюджет | 106 010,700 | 71 914,530 | Регулярность движения автобусов по маршрутам (%). |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 28 716,500 | 28 716,500 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 33 101,310 | 28 671,60 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 24,4 |  |  |  | 24,4 |  |
|  |  | бюджет округа | 17 701,71 | 14 121,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 15 399,600 | 14 549,800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 16380,281 | 16353,841 | Оборот малых предприятий (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 629,000 | 602,560 | 2120,0 |  |  |  | 2015,3 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 15 751,281 | 15 751,281 | 716 |  |  |  | 720 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами СМСП (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |  |  |  | 3842,8 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |
|  |  |  |  |  | Оборот розничной торговли (млн.руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2610,0 |  |  |  | 2610,0 |  |
|  |  |  |  |  | Анализ реестра муниципального имущества и проведение инвентаризации (обследования) в целях выявления объектов для включения в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опроса) ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства Дивеевского муниципального округа» | Всего | 16 380,300 | 16 353,900 | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 64 |  |  |  | 64 |  |
|  |  | бюджет округа | 629,000 | 602,600 | Оборот малых предприятий (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 2120,0 |  |  |  | 2015,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 15 751,300 | 15 751,300 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами СМСП (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |  |  |  | 3842,8 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Анализ реестра муниципального имущества и проведение инвентаризации (обследования) в целях выявления объектов для включения в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 716 |  |  |  | 720 |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Оборот розничной торговли (млн. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 2610,0 |  |  |  | 2610,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами (кв.м/1000 чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 675 |  |  |  | 688 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опроса) ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей на 10 тыс. населения Дивеевского муниципального округа объектами (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 13 |  |  |  | 15,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество открытых горячих линий по вопросам защиты прав потребителей (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | не менее 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области » | Всего | 1 029,458 | 623,700 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 500,000 | 94,242 | 30 |  |  |  | 33 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 376,969 | 376,969 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 152,488 | 152,488 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 536,877 | 527,333 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 461,877 | 452,333 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 75,000 | 75,000 | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании - ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( %.) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном округе ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном округе ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего | 440,000 | 328,347 | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 350,000 | 238,347 | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 90,000 | 90,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программа «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа на 2021-2026 годы» | Всего | 9 533,336 | 9 398,313 | Доля граждан Дивеевского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 27,4 |  |  |  | 30,4 |  |
|  |  | бюджет округа | 7 233,157 | 7 168,767 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 28,0 |  |  |  | 34,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 92,007 | 89,183 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 208,172 | 2 140,363 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 456,000 | 445,900 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 28,0 |  |  |  | 34,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 456,000 | 445,900 | Доля детей и молодёжи систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и молодежи ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 72,8 |  |  |  | 84,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан среднего возраста ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 32,3 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан старшего возраста ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 2,5 |  |  |  | 6,27 |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 717,300 | 705,700 | Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2026 годы» ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 717,300 | 705,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Спортивно-массовая работа в территориальных отделах администрации» | Всего | 8 360,000 | 8 246,700 | Доля территориальных отделов администрации Дивеевского муниципального округа, в которых проведён анализ деятельности в сфере физической культуры и спорта ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 6059,800 | 6 017,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 92,000 | 89,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 208,200 | 2 140,300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 24 251,365 | 24 070,389 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 24 251,365 | 24 070,389 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность населенных пунктов Дивеевского муниципального округа на 2021-2025 годы» | Всего | 17 459,958 | 17309,974 | Количество пожаров (единиц) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 35 |  |  |  | 66 |  |
|  |  | бюджет округа | 17 459,958 | 17309,974 | Число погибших от пожаров (человек) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 6 432,407 | 6 405,015 | Количество чрезвычайных ситуаций ( чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | бюджет округа | 6 432,407 | 6 405,015 | Количество руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 18 |  |  |  | 14 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории на территории Дивеевского муниципального округа» | Всего | 329,000 | 329,000 | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 329,000 | 329,000 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | Количество камер видеонаблюдения (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 150 |  |  |  | 150 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа» | Всего | 30,000 | 26,400 | Доля массового пребывания людей на водных объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 30,000 | 26,400 | Снижение количества случаев гибели людей на территории Дивеевского муниципального округа ( по отношению к предыдущему году) ( ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2024 годы» | Всего | 4 323,200 | 4 098,529 | Увеличение тиража газеты «Ударник» на 150 экз. (кол-во) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1350 |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | бюджет округа | 2 748,500 | 2 523,881 | Повышение процента населения округа, оформившего подписку на газету «Ударник» на 1,1 % ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 10,4 |  |  |  | 11,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 574,700 | 1 574,648 | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому округу ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее-комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (мин) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Информационная среда» | Всего | 2946,700 | 2946,700 | Доля населения округа, оформившего подписку на газету «Ударник» (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10,4 |  |  |  | 11,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 1572,500 | 1572,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1374,200 | 1374,200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего | 1276,500 | 1101,389 | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 1076,000 | 900,741 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 200,500 | 200,448 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Сопровождение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 100,000 | 50,440 | Доля населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 100,000 | 50,440 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному округу Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее-комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского муниципального округа (мин) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 20,000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 20,000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 20,000 | 0,0 | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 15,8 |  |  |  | 21,34 |  |
|  |  | бюджет округа | 20,000 | 0,0 | Удельный вес количества преступлений, совершенных на улице (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 15,2 |  |  |  | 14,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,9 |  |  |  | 3,4 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес количества лиц, совершивших преступления, в состоянии опьянения от общего количества расследованных преступлений (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 30,4 |  |  |  | 42,4 |  |
| 9. | Программа «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2023 годы» | Всего | 241 760,170 | 240 754,327 | Средняя заработная плата работников культуры (руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 32 532,25 |  |  |  | 32 538,94 |  |
|  |  | бюджет округа | 65 367,414 | 64 361,571 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг культуры (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 47,0 |  |  |  | 47,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 19 721,757 | 19 721,757 | Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам библиотек в дистанционном режиме: прирост доли посещений сайта ежегодно (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 156 670,999 | 156 670,999 | 3,8 |  |  |  | 3,2 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Коэффициент наполняемости гостиничного фонда на конец реализации программы (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 2 205,400 | 1 634,300 | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |
| 9.1. | Подпрограмма1 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 163 479,900 | 163 450,100 | Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского муниципального округа», в которых установлены АПС (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 4 392,100 | 4 390,900 | Доля зданий учреждений культуры, в которых произведены ремонты ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 871,900 | 1 871,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 156 504,900 | 156 504,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 711,000 | 682,400 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 17 064,700 | 16 997,300 | Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу (%) |  |  |  |  | В 14-ти библиотеках из 15-ти имеется информационно- коммуникационная система Интернет, отсутствует в Ичаловской сельской библиотеки из-за слабого сигнала |
|  |  | в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  | 93,3 |  |
|  |  | бюджет округа | 11 736,300 | 11 736,300 | Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |  |  | количество читателей в 2021 году составило 109 003 человек |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 67,3 |  |  |  | 72,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 092,300 | 5 117,300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 66,100 | 41,100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 170,000 | 102,600 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество Дивеевского муниципального округа» | Всего | 33 721,000 | 32 368,700 | Охват населения Дивеевского муниципального округа культурно-массовыми мероприятиями (на 1 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 5607,5 |  |  |  | 10845,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 24 024,000 | 23 078,700 | Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 8,2 |  |  |  | 8,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 8 877,000 | 8 902,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25,000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 795,000 | 388,000 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 12 670,100 | 12 602,000 | Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |  |  | На 01.01.2022 г. в МАУДО «Дивеевская ДМШ» занимается 180 чел. |
|  |  | в том числе: |  |  | 10,2 |  |  |  | 11,4 |  |
|  |  | бюджет округа | 8 252,700 | 8 252,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 863,000 | 3 888,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 25,000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 529,400 | 461,300 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Участие во всероссийском мероприятии по продвижению туристских услуг (ед) |  |  |  |  | Дивеевский муници- пальный округ к участию во всероссий- ских мероприятиях в 2021 году не привлекался |
|  |  | в том числе: |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Коэффициент заполняемости гостиничного фонда (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 23,6 |  |  |  | 23,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 5 002,600 | 4 963,100 | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 4 935,000 | 4 895,500 | Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2023 годы» (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 17,600 | 17,600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Подпрограмма 7 Обслуживание зданий учреждений культуры, дополнительного образования сферы культуры | Всего | 12027,300 | 12007,500 | Доля готовности обслуживаемых объектов к функционированию ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 12027,300 | 12027,500 | Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 90 |  |  |  | 95 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 331 625,635 | 331 176,970 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 799,304 | 1 354,195 | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 91 127,702 | 91 124,146 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 238 698,628 | 238 698,628 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 41 764,510 | 40 978,272 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 37 764,510 | 36 978,272 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,000 | 4 000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Подпрограмма 1 «Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры» | Всего | 15 390,664 | 15 368,939 | Доля ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |
|  |  | бюджет округа | 15 390,664 | 15 368,939 | Доля ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 9,7 |  |  |  | 9,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 8,2 |  |  |  | 8,2 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Подпрограмма 2 «Ремонт муниципального имущества» | Всего | 1 778,000 | 1 745,116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1 778,000 | 1 745,116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Подпрограмма 3 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению» | Всего | 24 500,000 | 23 775,171 | Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
|  |  | бюджет округа | 20 500,000 | 19 775,171 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 000,000 | 4 000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Подпрограмма 4 «Разработка схем водоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения» | Всего | 95,845 | 89,046 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 29,4 |  |  |  | 29,4 |  |
|  |  | бюджет округа | 95,845 | 89,046 | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств, подлежащих благоустройству ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 33,3 |  |  |  | 33,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 17 981,900 | 17 522,207 | Доходы консолидированного бюджета Дивеевского муниципального округа на душу населения (руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 60,7 |  |  |  | 66,2 |  |
|  |  | бюджет округа | 17 981,900 | 17 522,207 | Доля расходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 53,8 |  |  |  | 94,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | < 20 |  |  |  | 8,9 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа» | Всего | 4 172,000 | 3 920,536 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств в Дивеевском муниципальном округе, в общем объеме расходов бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 4 172,000 | 3 920,536 | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | не более 5,0 |  |  |  | 4,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений (%) |  |  |  |  | По итогам года бюджет исполнен с дефицитом 8 575,0 тыс. рублей (собственные доходы 289 475,6 тыс.руб.) |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | не более 15,0 |  |  |  | 3,0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Прирост налоговых поступлений бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | не менее 6,0 |  |  |  | 14,8 |  |
|  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа без учета субвенций из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не более 5,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета округа) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 12.2 | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа» | Всего | 100,000 | 100,000 | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Диеевского муниципального округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Диваеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |
|  |  | бюджет округа | 100,000 | 100,000 | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 90 |  |  |  | 90 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 95 |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес ГРБС, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 43 |  |
| 12.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 13 709,900 | 13 501,671 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 13 709,900 | 13 501,671 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2023 годы» | Всего | 4 470,800 | 4 412,714 | Выполнение плана по арендной плате за земельные участки (%) |  |  |  |  | Плановый показатель не достигнут в связи с завышенным плано- вым заданием |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  | 87 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 2 460,000 | 2 411,187 | Выполнение плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда (%) |  |  |  |  | . |
|  |  | областной бюджет | 2 010,800 | 2 001,527 | 100 |  |  |  | 108 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Выполнение плана по продаже земельных участков (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 386 |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение плана по продаже муниципального имущества (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 905 |  |
| 13.1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа» | Всего | 1 065,600 | 1 049,900 | Доля объектов муниципального имущества, выставленных на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 065,600 | 1 049,900 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Дивеевского муниципального округа, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества муниципальной собственности (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 45 |  |  |  | 45 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа» | Всего | 3 405,200 | 3 362,800 | Доля предоставленных в собственность или в аренду земельных участков по отношению к общему количеству сформированных и поставленных на кадастровый учет таких земельных участков (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 65 |  |  |  | 66 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 394,400 | 1 361,300 | Доля проведенных проверок муниципального земельного контроля к количеству земельных участков, включенных в план проверок (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 010,800 | 2 001,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 28 248,665 | 28 241,336 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 101,4 |  |  |  | 97,2 |  |
|  |  | бюджет округа | 40,000 | 40,000 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (%) |  |  |  |  | В 2021 год объявлен ЧС по причине засухи, в связи с этим резкое снижение объема ва- ловой продукции |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 102,0 |  |  |  | 91,21 |  |
|  |  | областной бюджет | 16 746,388 | 16 739,059 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 462,277 | 11 462,277 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего | 24 049,765 | 24 042,564 | Зерновые и зернобобовые (т) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 49 054 |  |  |  | 47 000 |  |
|  |  | бюджет округа | 40,000 | 40,000 | Картофель (т) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12 547,488 | 15 540,288 | 16851 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 462,277 | 11 462,277 | Овощи открытого, защищенного грунта (т) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 7331 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Рапс (т) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (т.д.в.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 1 360 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение органических удобрений (т.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 500 |  |  |  | 10500 |  |
|  |  |  |  |  | Известкование (га) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфоритование (га) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (га) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14030 |  |  |  | 20 811 |  |
|  |  |  |  |  | Скот и птица на убой (в живом весе) (т) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 927,6 |  |  |  | 658 |  |
|  |  |  |  |  | Молоко (т) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 746,4 |  |  |  | 3 699 |  |
|  |  |  |  |  | Яйцо (тыс.шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 173 050 |  |  |  | 223 760 |  |
|  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота (гол) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  | 1 147 |  |
|  |  |  |  |  | В том числе коров (гол) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 788 |  |  |  | 696 |  |
|  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (гол) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Объемы субсидируемых кредитов и займов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  | 1 274 |  |
|  |  |  |  |  | Полуфабрикаты мясные (т) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Кормоуборочные комбайны (шт) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Тракторы (шт) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Зерноуборочные комбайны (шт) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | Ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (тыс.кв.м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс.кв.м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |
|  |  |  |  |  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |
| 14.2 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 3 865,500 | 3 865,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 66 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 865,500 | 3 865,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Подпрограмма 4 «Эпизоотическое благополучие Дивеевского муниципального округа» | Всего | 333,400 | 333,270 | Процент освоения бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 333,400 | 333,270 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Программа «Развитие образования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 320 309,533 | 315 775,149 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 111 098,030 | 110 376,343 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 193 808,649 | 192 313,578 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15 402,853 | 13 085,228 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» | Всего | 281 778,529 | 277 341,528 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1,09 |  |  |  | 1,09 |  |
|  |  | бюджет округа | 82 506,350 | 81 805,332 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 183 869,326 | 182 450,968 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15 402,853 | 13 085,228 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО ( % ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 15.2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 8 197,846 | 8 197,846 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |
|  |  | бюджет округа | 8 197,846 | 8 197,846 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 85 |  |  |  | 85 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном округе к военной службе» | Всего | 311,070 | 310,574 | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |
|  |  | бюджет округа | 311,070 | 310,574 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил РФ через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 85 |  |  |  | 52 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 15 106,369 | 15 025,899 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 5 635,745 | 5 631,989 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (%) |  |  |  |  | Увеличение количест- ва заявлений от педа- гогов на получение высшей категории |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  | 25,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 9 470,624 | 9 393,910 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 90 |  |  |  | 90 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 15.6 | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 468,700 | 468,700 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет | 468,700 | 468,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 14 447,019 | 14 430,603 | Удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы (%) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 14 447,019 | 14 430,603 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» | Всего | 80,980 | 80,980 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх (от общего количества муниципальных служащих администрации Дивеевского муниципального округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Дивеевского муниципального округа) (человек) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  |
|  |  | бюджет округа | 80,980 | 80,980 | Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на службу (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 3 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Всего: | 72,080 | 72,080 | Повышение профессионального уровня (чел.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 44 |  |  |  | 44 |  |
|  |  | бюджет округа | 72,080 | 72,080 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Подпрограмма 5 «Обеспечение внедрения развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Всего | 8,900 | 8,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 8,900 | 8,900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений внебюджетные фонды | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Программа «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы | Всего | 351 941,877 | 344 374,684 | Количество модернизированных точек уличного освещения территорий округа (шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | бюджет округа | 32 747,353 | 27 336,445 | Количество проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» (ед.) |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 88 033,161 | 87 298,032 | 15 |  |  |  | 15 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 231 161,363 | 229 740,207 | Количество обустроенных контейнерных площадок (шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Количество построенных и благоустроенных объектов (шт.) |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 17.1 | Подпрограмма 1 «Строительство реконструкция, ремонт и содержание наружного освещения населенных пунктов» | Всего | 9 845,317 | 8 204,601 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 9 845,317 | 8 204,601 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности» | Всего | 342 096,561 | 336 170,083 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 22 902,037 | 19 131,844 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 88 033,161 | 87 298,032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 231 161,363 | 229 740,207 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |