Мониторинг выполнения муниципальных программ за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Финансирование по программе на 2022 год (тыс. рублей) | Фактически профинансировано в 2022 году (тыс. рублей) | Достигнутые показатели (выполнение индикаторов целей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2022 год |  |  | Факт за 2022 год |  |  | Примечание |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области" | Всего | 222 253,400 | 217 748,630 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 25 246,300 | 24 477,750 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 25 |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 197 007,100 | 193 270,880 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 62,5 |  |  | 62,5 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 3,55 |  |  | 3,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулярность движение автобусов по маршрутам (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального округа" | Всего | 504,270 | 500,820 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 504,270 | 500,820 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального округа" | Всего | 33 286,460 | 33 262,950 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 62,5 |  |  |  |  | 62,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 3 559,260 | 3 535,750 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 3,55 |  |  |  |  | 3,55 |  |
|  |  | областной бюджет | 29 727,200 | 29 727,200 | Регулярность движения автобусов по маршрутам (%). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 188 462,69 | 183 984,88 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 25 |  |  |  |  | 33 |  |
|  |  | бюджет округа | 21 182,770 | 20 441,180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 167 279,92 | 163 543,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 2 945,000 | 2 945,000 | Оборот малых предприятий (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 945,000 | 945,000 | 2200,0 |  |  |  |  | 2624,8 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 000,000 | 2,000,000 | 720 |  |  |  |  | 556 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами СМСП (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 2807,0 |  |  |  |  | 3292,0 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 61 |  |
|  |  |  |  |  | Оборот розничной торговли (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2720,0 |  |  |  |  | 2873,0 |  |
|  |  |  |  |  | Анализ реестра муниципального имущества и проведение инвентаризации (обследования) в целях выявления объектов для включения в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опроса) ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не менее 58 |  |  |  |  | 58 |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства Дивеевского муниципального округа» | Всего | 2 878,981 | 2 878,981 | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 65 |  |  |  |  | 61 |  |
|  |  | бюджет округа | 878,981 | 878,981 | Оборот малых предприятий (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 2200,0 |  |  |  |  | 2624,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 000,000 | 2 000,000 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами СМСП (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2807,0 |  |  |  |  | 3292,0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Анализ реестра муниципального имущества и проведение инвентаризации (обследования) в целях выявления объектов для включения в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 556 |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 66,019 | 66,019 | Оборот розничной торговли (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 2720,0 |  |  |  |  | 2873,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 66,019 | 66,019 | Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами (кв.м/1000 чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 675 |  |  |  |  | 675 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опроса) ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | не менее 58 |  |  |  |  | 58 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей на 10 тыс. населения Дивеевского муниципального округа объектами (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 14 |  |  |  |  | 17,64 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество открытых горячих линий по вопросам защиты прав потребителей (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | не менее 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области » | Всего | 623,700 | 623,700 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 98,123 | 98,123 | 30 |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 392,493 | 392,493 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 133,084 | 133,084 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 658,600 | 658,524 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  | бюджет округа | 558,600 | 558,524 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | областной бюджет | 100,000 | 100,000 | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании - ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( %.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном округе ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном округе ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 658,600 | 658,524 | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 558,600 | 558,524 | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программа «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа на 2021-2026 годы» | Всего | 3 931,300 | 3 914,800 | Доля граждан Дивеевского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 39,9 |  |  |  |  | 45,9 |  |
|  |  | бюджет округа | 3 842,700 | 3 826,200 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 39,1 |  |  |  |  | 39,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 88,600 | 88,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 600,000 | 600,000 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 39,1 |  |  |  |  | 39,3 |  |
|  |  | бюджет округа | 600,000 | 600,000 | Доля детей и молодёжи систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и молодежи ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 80,5 |  |  |  |  | 81,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан среднего возраста ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 46,6 |  |  |  |  | 50,5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан старшего возраста ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 7,3 |  |  |  |  | 9,8 |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 847,900 | 847,900 | Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2026 годы» ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 847,900 | 847,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Спортивно-массовая работа в территориальных отделах администрации» | Всего | 2 483,400 | 2 466,900 | Доля территориальных отделов администрации Дивеевского муниципального округа, в которых проведён анализ деятельности в сфере физической культуры и спорта ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 2 394,800 | 2 378,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 88,600 | 88,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 26 659,726 | 26 569,838 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 26 102,598 | 26 012,710 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 557,128 | 557,128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность населенных пунктов Дивеевского муниципального округа на 2021-2025 годы» | Всего | 19 424,873 | 19 383,579 | Количество пожаров (единиц) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 63 |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | бюджет округа | 18 867,745 | 18 826,451 | Число погибших от пожаров (человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 557,128 | 557,128 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 6 817,611 | 6 801,683 | Количество чрезвычайных ситуаций ( чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 6 817,611 | 6 801,683 | Количество руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 11 |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории на территории Дивеевского муниципального округа» | Всего | 408,442 | 375,776 | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 408,442 | 375,776 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | Количество камер видеонаблюдения (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 155 |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма 4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа» | Всего | 8,800 | 8,800 | Доля массового пребывания людей на водных объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 50 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 8,800 | 8,800 | Снижение количества случаев гибели людей на территории Дивеевского муниципального округа ( по отношению к предыдущему году) ( ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2024 годы» | Всего | 4 246,122 | 4 219,391 | Увеличение тиража газеты «Ударник» на 150 экз. (кол-во) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | бюджет округа | 2 771,386 | 2 744,656 | Повышение процента населения округа, оформившего подписку на газету «Ударник» на 1,1 % ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 474,736 | 1 474,736 | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому округу ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее-комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (мин) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Информационная среда» | Всего | 3 205,866 | 3205,866 | Доля населения округа, оформившего подписку на газету «Ударник» (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 731,130 | 1 731,130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 474,736 | 1 474,736 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего | 945,000 | 918,270 | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 945,000 | 918,270 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Сопровождение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 95,256 | 95,256 | Доля населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 95,256 | 95,256 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному округу Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее-комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского муниципального округа (мин) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 15,000 | 2,750 | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20,5 |  |  |  |  | 15,79 |  |
|  |  | бюджет округа | 15,000 | 2,750 | Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4 |  | 0.65 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес количества, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 41,7 |  |  |  |  | 39,28 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Программа «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2024 годы» | Всего | 263 142,400 | 262 931,400 | Средняя заработная плата работников культуры (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 33019,49 |  |  |  |  | 36948,21 |  |
|  |  | бюджет округа | 84 156,300 | 84 142,500 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг культуры (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 49,0 |  |  |  |  | 49,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 10 285,800 | 10 285,800 | Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам библиотек в дистанционном режиме: прирост доли посещений сайта ежегодно (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 166 360,300 | 166 360,300 | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Коэффициент наполняемости гостиничного фонда на конец реализации программы (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 2 340,000 | 2 142,800 | 23,8 |  |  |  |  | 23,8 |  |
| 9.1. | Подпрограмма1 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 178 368,700 | 178 323,100 | Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского муниципального округа», в которых установлены АПС (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 95,5 |  |  |  |  | 95,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 2 534,500 | 2 534,400 | Доля зданий учреждений культуры, в которых произведены ремонты ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 9 194,000 | 9 194,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 166 213,400 | 166 213,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 426,800 | 381,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 18 860,600 | 18 852,900 | Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу (%) |  |  |  |  |  | В 14-ти библиотеках из 15-ти имеется информационно- коммуникационная система Интернет, отсутствует в Ичаловской сельской библиотеки из-за слабого сигнала |
|  |  | в том числе: |  |  | 93,3 |  |  |  |  | 93,3 |  |
|  |  | бюджет округа | 18 218,300 | 18 218,300 | Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |  |  |  | количество читателей в 2022 году составило 119 904 человек |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 67,4 |  |  |  |  | 84,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 430,400 | 430,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 41,900 | 41,900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 170,000 | 162,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество Дивеевского муниципального округа» | Всего | 35 972,600 | 35 829,300 | Охват населения Дивеевского муниципального округа культурно-массовыми мероприятиями (на 1 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 5608,0 |  |  |  |  | 11980,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 34 634,600 | 34 634,600 | Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 8,4 |  |  |  |  | 8,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 1 338,000 | 1 194,700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 12 413,900 | 12 413,200 | Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  | На 01.01.2023 г. в МАУДО «Дивеевская ДМШ» занимается 180 чел. |
|  |  | в том числе: |  |  | 10,3 |  |  |  |  | 12,3 |  |
|  |  | бюджет округа | 11 945,400 | 11 945,400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 63,300 | 63,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 405,200 | 404,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Участие во всероссийском мероприятии по продвижению туристских услуг (ед) |  |  |  |  |  | Дивеевский муници- пальный округ к участию во всероссий- ских мероприятиях в 2022 году не привлекался |
|  |  | в том числе: |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Коэффициент заполняемости гостиничного фонда (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 23,8 |  |  |  |  | 23,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 5 496,300 | 5 496,300 | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р (%) |  |  |  |  |  | Реализация «дорожной карты» окончена в 2018 году |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 5375,500 | 5375,500 | Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2024 годы» (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 15,800 | 15,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 105,000 | 105,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Подпрограмма 7 Обслуживание зданий учреждений культуры, дополнительного образования сферы культуры | Всего | 12 030,300 | 12 016,600 | Доля готовности обслуживаемых объектов к функционированию ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 11 448,000 | 11 434,300 | Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 91 |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  | областной бюджет | 582,300 | 582,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 5 141,203 | 5 141,203 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 514,120 | 514,120 | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 185,083 | 185,083 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 442,000 | 4 442,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 31 590,579 | 31 549,007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 31 590,579 | 31 549,007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Подпрограмма 1 «Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры» | Всего | 3545,500 | 3503,927 | Доля ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,6 |  |
|  |  | бюджет округа | 3545,500 | 3503,927 | Доля ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 9,7 |  |  |  |  | 9,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 8,2 |  |  |  |  | 7,9 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Подпрограмма 2 «Ремонт муниципального имущества» | Всего | 294,022 | 294,022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 294,022 | 294,022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Подпрограмма 3 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению» | Всего | 27 751,058 | 27 781,058 | Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 27 751,058 | 27 751,058 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Подпрограмма 4 «Разработка схем водоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 19 806,3 | 19 700,3 | Доходы бюджета Дивеевского муниципального округа на душу населения (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 97,0 |  |  |  |  | 98,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 18 593,4 | 18 487,4 | Доля расходов бюджета Дивеевского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 90,4 |  |  |  |  | 92,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 995,5 | 995,5 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 217,4 | 217,4 | <20 |  |  |  |  | 1.9 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа» | Всего | 4 071,9 | 3 977,7 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств в Дивеевском муниципальном округе, в общем объеме расходов бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 4 071,9 | 3 977,7 | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | не более 5,0 |  |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений (%) |  |  |  |  |  | По итогам года бюджет исполнен с дефицитом 8 789,8 тыс. рублей (собственные доходы 318890,5 тыс.руб.) |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | не более 15,0 |  |  |  |  | 2,8 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Прирост налоговых поступлений бюджета округа (%) |  |  |  |  |  | Увеличение заработ- ной платы, НДФЛ |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | не менее 6,0 |  |  |  |  | 8,7 |  |
|  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа без учета субвенций из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не более 5,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета округа) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 12.2 | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа» | Всего | 1 145,5 | 1 145,5 | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Диеевского муниципального округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Диваеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 80 |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  | бюджет округа | 150,0 | 150,0 | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 90 |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  | областной бюджет | 995,5 | 995,5 | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 90 |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес ГРБС, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |
| 12.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 14 588,9 | 14 577,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 14 371,5 | 14 359,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 217,4 | 217,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2018-2023 годы» | Всего | 2 282,373 | 2 268,390 | Выполнение плана по арендной плате за земельные участки (%) |  |  |  |  |  | Плановый показатель не достигнут в связи с завышенным плано- вым заданием |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 2 282,373 | 2 268,390 | Выполнение плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда (%) |  |  |  |  |  | . |
|  |  | областной бюджет |  |  | 100 |  |  |  |  | 139 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Выполнение плана по продаже земельных участков (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 159 |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение плана по продаже муниципального имущества (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 362 |  |
| 13.1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа» | Всего | 1 755,373 | 1 741,500 | Доля объектов муниципального имущества, выставленных на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 755,373 | 1 741,500 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Дивеевского муниципального округа, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества муниципальной собственности (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 50 |  |  |  |  | 56 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 |  |  |  |  | 67 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа» | Всего | 527,000 | 526,900 | Доля предоставленных в собственность или в аренду земельных участков по отношению к общему количеству сформированных и поставленных на кадастровый учет таких земельных участков (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  |  | 71 |  |
|  |  | бюджет округа | 527,000 | 526,900 | Доля проведенных проверок муниципального земельного контроля к количеству земельных участков, включенных в план проверок (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 80 | 220 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 84 177,112 | 84 177,092 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 108,3 |  |  |  |  | 98,8 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 288,390 | 1 288,370 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (%) |  |  |  |  |  | снижение объема ва- ловой продукции, в связи неблагоприятны ми погодными усло- виями во время уборки урожая |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 105 |  |  |  |  | 99,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 64 113,284 | 64 113,284 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 775,438 | 18 775,438 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего | 78 698,679 | 78 698,659 | Зерновые и зернобобовые (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 49054 |  |  |  |  | 53374,2 |  |
|  |  | бюджет округа | 500,000 | 499,980 | Картофель (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 59 423,241 | 59 423,241 | 0 |  |  |  |  | 18620 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18 775,438 | 18 775,438 | Овощи открытого, защищенного грунта (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 2828 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Рапс (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 1658 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (т.д.в.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 1552 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение органических удобрений (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 9500 |  |
|  |  |  |  |  | Известкование (га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфоритование (га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19378 |  |  |  |  | 23236 |  |
|  |  |  |  |  | Скот и птица на убой (в живом весе) (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  | 841 |  |
|  |  |  |  |  | Молоко (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4485 |  |  |  |  | 3817,8 |  |
|  |  |  |  |  | Яйцо (тыс.шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230746 |  |  |  |  | 223484 |  |
|  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота (гол) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 1292 |  |
|  |  |  |  |  | В том числе коров (гол) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 788 |  |  |  |  | 577 |  |
|  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (гол) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 350 |  |
|  |  |  |  |  | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Объемы субсидируемых кредитов и займов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 8034,0 |  |
|  |  |  |  |  | Кормоуборочные комбайны (шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Тракторы (шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Зерноуборочные комбайны (шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 14.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 5 082,340 | 5 082,340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 788,390 | 788,390 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 293,950 | 4 293,950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Подпрограмма 3 «Эпизоотическое благополучие в части регулирования численности безнадзорных животных» | Всего | 396,093 | 396,093 | Процент освоения бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 396,093 | 396,093 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Программа «Развитие образования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 367 208,429 | 363 929,802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 127 308,759 | 126 437,072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 224 255,708 | 222 560,983 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15 643,961 | 14 931,748 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» | Всего | 315 797,972 | 314 014,744 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1,09 |  |  |  |  | 1,09 |  |
|  |  | бюджет округа | 92 959,302 | 92 538,671 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 207 249,709 | 206 599,326 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15 588,961 | 14 876,748 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 15.2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 10 259,574 | 9 718,102 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 86 |  |  |  |  | 86 |  |
|  |  | бюджет округа | 10 139,574 | 9 718,102 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 85 |  |  |  |  | 85 |  |
|  |  | областной бюджет | 120,000 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном округе к военной службе» | Всего | 336,512 | 336,512 | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |
|  |  | бюджет округа | 336,512 | 336,512 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил РФ через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 61 |  |  |  |  | 61 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 24 848,270 | 23 912,401 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 8 816,770 | 8 805,244 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (%) |  |  |  |  |  | Увеличение количест- ва заявлений от педа- гогов на получение высшей категории |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  |  | 25,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 16 031,499 | 15 107,157 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 90 |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 15.6 | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 563,200 | 563,200 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет | 563,200 | 563,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 15 402,899 | 15 384,842 | Удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 15 056,599 | 15 038,542 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 291,300 | 291,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 55,000 | 55,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 45,700 | 45,700 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх (от общего количества муниципальных служащих администрации Дивеевского муниципального округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Дивеевского муниципального округа) (человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  | бюджет округа | 45,700 | 45,700 | Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на службу (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Всего: | 24,700 | 24,700 | Повышение профессионального уровня (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  |
|  |  | бюджет округа | 24,700 | 24,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Подпрограмма 5 «Обеспечение внедрения развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Всего | 21,000 | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 21,000 | 21,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений внебюджетные фонды | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Программа «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 268 704,437 | 266 500,259 | Количество модернизированных точек уличного освещения территорий округа (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | бюджет округа | 35 126,722 | 34 769,520 | Количество проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 41 705,921 | 39 859,013 | 6 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 191 871,794 | 191 871,726 | Количество обустроенных контейнерных площадок (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Количество построенных и благоустроенных объектов (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления ТКО (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Количество несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, подлежащих ликвидации (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 17.1 | Подпрограмма 1 «Строительство реконструкция, ремонт и содержание наружного освещения населенных пунктов» | Всего | 9 273,239 | 9 142,862 | Количество модернизированных точек уличного освещения территорий округа (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | бюджет округа | 9 273,239 | 9 142,862 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности» | Всего | 259 431,198 | 257 357,397 | Количество проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | бюджет округа | 25 853,483 | 25 626,658 | Количество построенных и благоустроенных объектов (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 41 705,921 | 39 859,013 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 191 871,794 | 191 871,726 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |