Мониторинг выполнения муниципальных программ за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Финансирование по программе на 2023 год (тыс. рублей) | Фактически профинансировано в 2023 году (тыс. рублей) | Достигнутые показатели (выполнение индикаторов целей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2023 год |  |  |  | Факт за 2023 год |  |  | Примечание |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области" | Всего | 115490,290 | 112310,780 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | 21705,970 | 18573,950 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 93784,320 | 93736,830 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 62,5 |  |  |  | 62,5 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулярность движение автобусов по маршрутам (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального округа" | Всего | 370,000 | 370,000 | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий на территории Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 370,000 | 370,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального округа" | Всего | 16722,570 | 16554,170 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального округа, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  | 62,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 3821,470 | 3694,160 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 3,54 |  |  |  |  |  | 3,54 |  |
|  |  | областной бюджет | 12901,100 | 12860,010 | Регулярность движения автобусов по маршрутам (%). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 98397,720 | 95386,610 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 39 |  |  |  |  |  | 39 |  |
|  |  | бюджет округа | 17514,490 | 14509,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 80883,230 | 80876,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 2184,100 | 2184,100 | Оборот малых и микро предприятий (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1584,100 | 1584,100 | 2234,6 |  |  |  |  |  | 2377,0 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | Среднесписочная численность работников малых, микро предприятий, наемных(ИП) (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 600,000 | 600,000 | 685 |  |  |  |  |  | 743 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами СМСП (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 2964,2 |  |  |  |  |  | 3832,6 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | Количество малых предприятий (включая микропредприятия) (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  |  |  |  | Оборот розничной торговли (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1557,1 |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |
|  |  |  |  |  | Анализ реестра муниципального имущества и проведение инвентаризации (обследования) в целях выявления объектов для включения в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опроса) ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства Дивеевского муниципального округа» | Всего | 2094,400 | 2094,400 | Количество малых предприятий (включая микро предприятия) (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  | бюджет округа | 1494,400 | 1494,400 | Оборот малых и микро предприятий (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 2234,6 |  |  |  |  |  | 2377,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 600,000 | 600,000 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами СМСП (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2964,2 |  |  |  |  |  | 3832,6 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Анализ реестра муниципального имущества и проведение инвентаризации (обследования) в целях выявления объектов для включения в перечень для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работников малых, микро предприятий, наемных (ИП) (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 685 |  |  |  |  |  | 743 |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 89,700 | 89,700 | Оборот розничной торговли (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1557,1 |  |  |  |  |  | 1700,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 89,700 | 89,700 | Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами (кв.м/1000 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 688 |  |  |  |  |  | 688 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Уровень правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей (по результатам опроса) ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | не менее 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей на 10 тыс. населения Дивеевского муниципального округа объектами (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 15 |  |  |  |  |  | 17,24 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество открытых горячих линий по вопросам защиты прав потребителей (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | не менее 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области » | Всего | 756,000 | 756,000 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 117,107 | 117,107 | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 468,428 | 468,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 170,465 | 170,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | Всего | 18165,151 | 18122,304 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  |  | бюджет округа | 6054,745 | 6046,153 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  | областной бюджет | 10621,672 | 10587,417 | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании - ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1448,735 | 1448,735 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( %.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 40,000 | 40,000 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном округе ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном округе ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 18165,151 | 18122,305 | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 6054,744 | 6046,153 | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  |  | областной бюджет | 10621,672 | 10587,417 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1448,735 | 1448,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программа «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | Всего | 4783,329 | 4720,425 | Доля граждан Дивеевского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  | 44,7 |  |
|  |  | бюджет округа | 4764,101 | 4701,197 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 34,5 |  |  |  |  |  | 37,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 19,228 | 19,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 589,000 | 589,000 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  | 37,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 589,000 | 589,000 | Доля детей и молодёжи систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности детей и молодежи ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 84,5 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля граждан среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан среднего возраста ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 32,2 |  |  |  |  |  | 47,3 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля граждан старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан старшего возраста ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 6,27 |  |  |  |  |  | 11,7 |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 873,900 | 873,900 | Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Дивеевском муниципальном округе на 2021-2026 годы» ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 854,700 | 854,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Спортивно-массовая работа в территориальных отделах администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 3320,400 | 3257,500 | Доля территориальных отделов администрации Дивеевского муниципального округа, в которых проведён анализ деятельности в сфере физической культуры и спорта ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 3320,400 | 3257,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 436,700 | 419,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 30094,173 | 29975,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 30036,535 | 29918,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 57,639 | 57,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность населенных пунктов Дивеевского муниципального округа на 2021-2025 годы» | Всего | 21641,787 | 21602,131 | Количество пожаров (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  | бюджет округа | 21641,787 | 21602,131 | Число погибших от пожаров (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 7955,586 | 7885,437 | Количество чрезвычайных ситуаций ( чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 7897,956 | 7827,807 | Количество руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 17 |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  | областной бюджет | 57,630 | 57,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Дивеевского муниципального округа» | Всего | 486,800 | 478,282 | Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 486,800 | 478,282 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | Количество камер видеонаблюдения (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 155 |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа» | Всего | 10,000 | 10,000 | Доля массового пребывания людей на водных объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 10,000 | 10,000 | Снижение количества случаев гибели людей на территории Дивеевского муниципального округа ( по отношению к предыдущему году) ( ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном округе на 2023-2026 годы» | Всего | 4884,815 | 4846,351 | Увеличение тиража газеты «Ударник» на 150 экз. (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | бюджет округа | 2894,038 | 2855,574 | Повышение процента населения округа, оформившего подписку на газету «Ударник» на 1,1 % ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 11,5 |  |  |  |  |  | 11,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 1990,777 | 1990,777 | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому округу ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее-комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (мин) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Информационная среда» | Всего | 1824,038 | 1824,038 | Доля населения округа, оформившего подписку на газету «Ударник» (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  | 11,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 1824,038 | 1824,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1990,777 | 1990,777 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего | 970,000 | 931,535 | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 970,000 | 931,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Сопровождение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»на территории Дивеевского муниципального округа» | Всего | 100,000 | 99,999 | Доля населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 100,000 | 99,999 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному округу Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее-комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского муниципального округа (мин) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  | 21,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13,0 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,3 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес количества, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 40,5 |  |  |  |  |  | 29,1 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Программа «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2028 годы» | Всего | 276850,700 | 276751,500 | Средняя заработная плата работников культуры (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 41406,85 |  |  |  |  |  | 41411,94 |  |
|  |  | бюджет округа | 100241,400 | 100236,900 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг культуры (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 84781,300 | 84781,200 | Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам библиотек в дистанционном режиме: прирост доли посещений сайта ежегодно (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 89073,000 | 89073,000 | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Коэффициент наполняемости гостиничного фонда на конец реализации программы (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 2755,000 | 2660,400 | 24,0 |  |  |  |  |  | 24,0 |  |
| 9.1. | Подпрограмма1 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского муниципального округа» | Всего | 178110,800 | 178092,700 | Доля структурных подразделений МАУК «КДО Дивеевского муниципального округа», в которых установлены АПС (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  | 96,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 5127,500 | 5123,300 | Доля зданий учреждений культуры, в которых произведены ремонты ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 83211,000 | 83210,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 88936,000 | 88936,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 836,300 | 822,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 23582,300 | 23578,200 | Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  | 93,3 |  |
|  |  | бюджет округа | 22694,500 | 22694,400 | Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 67,4 |  |  |  |  |  | 84,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 615,800 | 615,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 87,000 | 87,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 185,000 | 185,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество Дивеевского муниципального округа» | Всего | 39942,800 | 39883,500 | Охват населения Дивеевского муниципального округа культурно-массовыми мероприятиями (на 1 тыс. чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 5610,0 |  |  |  |  |  | 11275,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 38004,600 | 38004,600 | Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 8,5 |  |  |  |  |  | 29,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 591,200 | 591,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 1297,000 | 1237,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 15758,600 | 15741,100 | Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10,4 |  |  |  |  |  | 12,3 |  |
|  |  | бюджет округа | 15069,100 | 15069,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 252,800 | 252,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 436,700 | 419,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Участие во всероссийском мероприятии по продвижению туристских услуг (ед) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Коэффициент заполняемости гостиничного фонда (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 24,1 |  |  |  |  |  | 2,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 6000,800 | 6000,800 | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | бюджет округа | 110,500 | 110,500 | Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2028 годы» (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Подпрограмма 7 Обслуживание зданий учреждений культуры, дополнительного образования сферы культуры | Всего | 13455,400 | 13455,200 | Доля готовности обслуживаемых объектов к функционированию ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 13455,400 | 13455,200 | Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 5 833,584 | 5 833,584 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 585,385 | 1 585,385 | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 169,928 | 169,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 078,271 | 4 078,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 27 010,860 | 27010,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 27 010,860 | 27 010,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Подпрограмма 1 «Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры» | Всего | 2 977,350 | 2 977,350 | Доля ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | 3,6 |  |
|  |  | бюджет округа | 2 977,350 | 2 977,350 | Доля ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 9,2 |  |  |  |  |  | 9,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 7,9 |  |  |  |  |  | 7,9 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Подпрограмма 2 «Ремонт муниципального имущества» | Всего | 1 567,200 | 1 567,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 1 567,200 | 1 567,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Подпрограмма 3 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению» | Всего | 22 426,310 | 22 426,306 | Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | бюджет округа | 22 426,310 | 22,426,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Подпрограмма 4 «Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» | Всего | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 18308,440 | 17589,110 | Доходы бюджета Дивеевского муниципального округа на душу населения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 55,5 |  |  |  |  |  | 98,5 |  |
|  |  | бюджет округа | 17965,340 | 17246,010 | Доля расходов бюджета Дивеевского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 84 |  |  |  |  |  | 92,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 173,100 | 173,100 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 170,000 | 170,000 | <20 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа» | Всего | 4506,000 | 3795,569 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств в Дивеевском муниципальном округе, в общем объеме расходов бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 4506,000 | 3795,569 | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | не более 5,0 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | не более 15,0 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Прирост налоговых поступлений бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | не менее 6,0 |  |  |  |  |  | 14,8 |  |
|  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа без учета субвенций из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не более 5,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета округа (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета округа) (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 12.2 | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа» | Всего | 150,000 | 150,000 | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Диеевского муниципального округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Диваеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  | бюджет округа | 150,000 | 150,000 | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес ГРБС, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 12.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 13652,439 | 13643,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 13309,334 | 13300,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 173,105 | 173,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 170,000 | 170,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2027 годы» | Всего | 363 588,280 | 285 161,786 | Выполнение плана по арендной плате за земельные участки (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  | бюджет округа | 2 638,080 | 2 528,591 | Выполнение плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда (%) |  |  |  |  |  |  | . |
|  |  | областной бюджет | 260 950,200 | 282 633,195 | 100 |  |  |  |  |  | 124 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Выполнение плана по продаже земельных участков (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 425 |  |
|  |  |  |  |  | Выполнение плана по продаже муниципального имущества (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 776 |  |
| 13.1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа» | Всего | 49 718,920 | 49 694,000 | Доля объектов муниципального имущества, выставленных на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 093,720 | 1 0687,800 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Дивеевского муниципального округа, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества муниципальной собственности (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 57 |  |  |  |  |  | 57 |  |
|  |  | областной бюджет | 48 625,200 | 48 625,200 | Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального округа» | Всего | 313 869,360 | 235 467,800 | Доля предоставленных в собственность или в аренду земельных участков по отношению к общему количеству сформированных и поставленных на кадастровый учет таких земельных участков (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  |  | бюджет округа | 1 544,360 | 1 459,800 | Выполнение плана по изъятию земельных участков, с расположенными на них объектами недвижимости для муниципальных нужд (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 | 78,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 312 325,000 | 234 008,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 54969,001 | 54924,559 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  | 153,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 1062,242 | 1018,117 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |
|  |  | областной бюджет | 31486,683 | 31486,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22420,076 | 22420,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего | 44953,400 | 44953,392 | Зерновые и зернобобовые (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 49054 |  |  |  |  |  | 64131,0 |  |
|  |  | бюджет округа | 200,000 | 199,992 | Картофель (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 23257,700 | 23257,700 | 0 |  |  |  |  |  | 16747,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 21495,700 | 21495,700 | Овощи открытого, защищенного грунта (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  | 2828 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Рапс (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (т.д.в.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 1437 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение органических удобрений (т.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  | Известкование (га) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфоритование (га) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (га) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19378 |  |  |  |  |  | 19668 |  |
|  |  |  |  |  | Скот и птица на убой (в живом весе) (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 641 |  |  |  |  |  | 1353,8 |  |
|  |  |  |  |  | Молоко (т) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4485 |  |  |  |  |  | 12327,7 |  |
|  |  |  |  |  | Яйцо (тыс.шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230746 |  |  |  |  |  | 328629 |  |
|  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота (гол) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  | 3147 |  |
|  |  |  |  |  | В том числе коров (гол) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 788 |  |  |  |  |  | 1568 |  |
|  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (гол) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  |  | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Объемы субсидируемых кредитов и займов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3493,0 |  |
|  |  |  |  |  | Кормоуборочные комбайны (шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Тракторы (шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Зерноуборочные комбайны (шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 7066,100 | 7066,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7066,100 | 7066,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Подпрограмма 3 «Эпизоотическое благополучие в части регулирования численности безнадзорных животных» | Всего | 543,000 | 542,682 | Процент освоения бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 543,000 | 542,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 2406,500 | 2362,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 862,200 | 818,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 619,900 | 619,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 924,400 | 924,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Программа «Развитие образования Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 415 263,319 | 414 323,709 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 150 399,415 | 149 969,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 249 774,479 | 249 399,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15 089,425 | 14 954,669 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» | Всего | 347 122,728 | 346 422,127 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  | 1,09 |  |
|  |  | бюджет округа | 106 655,626 | 106 417,613 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 225 377,676 | 225 049,845 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15 089,425 | 14 954,669 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО ( % ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 15.2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 11 768,125 | 11 708,283 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 86 |  |  |  |  |  | 84 |  |
|  |  | бюджет округа | 11 703,676 | 11 643,834 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 86 |  |  |  |  |  | 86 |  |
|  |  | областной бюджет | 64,449 | 64,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном округе к военной службе» | Всего | 387,108 | 386,959 | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |
|  |  | бюджет округа | 387,108 | 386,959 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил РФ через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 61 |  |  |  |  |  | 61 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 38 190,466 | 38 040,055 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 14 600,100 | 14 496,422 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | областной бюджет | 23 590,365 | 23 543,633 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 90 |  |  |  |  |  | 91 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 15.6 | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном округе» | Всего | 596,500 | 596,500 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 0,0 | 0,0 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет | 596,500 | 596,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 17 198,392 | 17 169,785 | Удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет округа | 17 052,904 | 17 024,297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 145,488 | 145,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Программа «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» | Всего | 84,000 | 84,000 | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх (от общего количества муниципальных служащих администрации Дивеевского муниципального округа и отраслевых (функциональных) органов администрации Дивеевского муниципального округа) (человек) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  | бюджет округа | 84,000 | 84,000 | Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на службу (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Всего: | 72,000 | 72,000 | Повышение профессионального уровня (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  |  | бюджет округа | 72,000 | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Подпрограмма 5 «Обеспечение внедрения развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Всего: | 12,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 12,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений внебюджетные фонды | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Программа «Благоустройство территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | Всего | 59 815,448 | 57 357,354 | Количество модернизированных точек уличного освещения территорий округа (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | бюджет округа | 33 951,270 | 32 446,971 | Количество проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 25 439,928 | 24 517,559 | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество обустроенных контейнерных площадок (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 26 |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Количество построенных и благоустроенных объектов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 424,250 | 392,825 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  |  | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления ТКО (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Количество несанкционированных свалок и объектов размещения отходов, подлежащих ликвидации (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 17.1 | Подпрограмма 1 «Строительство реконструкция, ремонт и содержание наружного освещения населенных пунктов» | Всего | 9 868,163 | 8 493,669 | Количество модернизированных точек уличного освещения территорий округа (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет округа | 9 868,163 | 8 493,669 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности» | Всего | 49 947,285 | 48 470,860 | Количество проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | бюджет округа | 24 083,107 | 23 560,477 | Количество построенных и благоустроенных объектов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 25 439,928 | 24 517,559 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 424,250 | 392,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Программа «Укрепление общественного здоровья на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2027 годы» | Всего: | 40,000 | 10,000 | Увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | бюджет округа | 40,000 | 10,000 | Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов пожилого возраста с хроническими заболеваниями в Дивеевском муниципальном округе (%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 96 |  |  |  |  |  | 97 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |