Оценка эффективности и результативности реализации

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области"

в 2024 году

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 5 апреля 2021 года № 421 на 2021 – 2028 годы.

Программа направлена на создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета округа, обеспечение органов местного самоуправления Дивеевского муниципального округа средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

В рамках данной программы денежные средства направлены на выполнение следующих подпрограмм:

- "Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа",

- "Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа",

- "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области"

за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утвержденные бюджетные ассигнования/план | Кассовые расходы/ исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | всего | 18 641,519 | 18 129,012 | 97,25 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 18 641,519 | 18 129,012 | 97,25 |
|  |  | соисполнитель 1 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа | всего | 3 805,14 | 3 620,770 | 95,15 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 3 805,14 | 3 620,770 | 95,15 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление средствами резервного фонда администрации Дивеевского муниципального округа | исполнитель | 3 800,00 | 3 615,630 | 95,15 |
| Основное мероприятие 1.8 | Своевременное исполнение долговых обязательств Дивеевского муниципального округа | исполнитель | 5,140 | 5,140 | 100,00 |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Стимулирование органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента | исполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.16 | Иные МБТ на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов НО, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | исполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" <*> |  | всего | 14 836,380 | 14 508,241 | 97,8 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 14 836,380 | 14 508,241 | 97,8 |
|  |  | соисполнитель 1 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа | исполнитель | 14 836,380 | 14 508,241 | 97,8 |

- <*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

- Таблица 1.2. Информация о расходах местного, областного

- и федерального бюджетов, а также иных средств на реализацию муниципальной программы Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (2021-2028 гг.) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 19 094,563 | 18 582,056 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 18 641,519 | 18 129,012 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 253,044 | 253,044 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 200,00 | 200,00 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 3 805,14 | 3 620,770 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 3 805,14 | 3 620,770 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |
|  |  | (1) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 15 289,424 | 14 961,285 |
|  |  | (1) расходы местного бюджета | 14 836,380 | 14 508,241 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | 253,044 | 253,044 |
|  |  | (3) федеральный бюджет | 200,00 | 200,00 |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 |

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за счет всех источников.

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 22 мероприятий, которые планируются к исполнению по мере необходимости. Разработаны основные направления бюджетной налоговой политики округа на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, Порядок применения кодов целевых статей расходов бюджета округа в соответствии с формированием бюджета муниципального округа на 2023 – 2024 годы. Два специалиста прошли обучение по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сформирован проект решения Совета депутатов муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период и соответственно организация проведения публичных слушаний по данному проекту.

Был проведен мониторинг исполнения  доходной части бюджета округа, а именно мониторинг фактических налоговых платежей в бюджет и оценка эффективности действия налоговых льгот.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до 10 главных распорядителей бюджетных средств. На 01.01.2025 количество ГРБС - 10. Степень реализации данного мероприятия – 1,0.

Степень реализации мероприятия по исполнению бюджета за 2021 год составила 0,99. Мероприятие по организации использования корпоративных банковских карт для обеспечения денежной наличностью и осуществления безналичных расчетов за приобретенные товары и оказанные услуги учреждений и организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении, не запланировано в отчетном периоде.

Все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом проверок в части проверки использования средств бюджета – это 5 проверок  что составляет 100%. По результатам этого мероприятия направлено 4 представлений об устранении нарушений.

Взаимодействие финансового управления с субъектами контроля осуществлялся в соответствии с ч. 5 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ посредством  программного комплекса АЦК-Госзаказ и ЕИС. Показатель выполнен.

Мероприятия подпрограммы 4 реализованы на 98,7 %.

В таблице 2 Раздела 2 отражены сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2024 год

Фактические значения индикаторов за отчетный период 2024 года достигнуты. В результате исполнения бюджета округа  по итогам года бюджет за 2024 год исполнен с профицитом в 17651,4 тыс. руб., при этом собственные доходы составили 61224,1 тыс.

В таблице 3 Раздела 3 приведены сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных

в муниципальную программу

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области", утвержденную постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 5 апреля 2021 года № 421, представлена в таблице 1 раздела 4.

Всего изменений в муниципальную программу внесено 2 раза. Внесение изменений связано с изменением бюджетных ассигнований и выделением средств из резервного фонда на основании решений Совета депутатов муниципального округа.

Раздел 5. Пояснительная записка к годовому отчету

о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный период

На реализацию  МП «Управление  муниципальными финансами Дивеевского  муниципального округа Нижегородской области»  в  2024 году было запланировано 19 094,563 тыс. руб.,  программа была исполнена  в сумме 18 582,056 тыс. руб., что составляет  97,3 % к плану.

На реализацию  Подпрограммы 1 было запланировано 3 805,14 тыс. руб., исполнено в сумме 3 620,77 тыс. руб., что составляет 95,1 %.

На реализацию  Подпрограммы  2  было  запланировано  0 тыс.  руб.  по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального округа:

- стимулирование органов исполнительной власти к повышению качества финансового менеджмента,

На обеспечение реализации Подпрограммы 3 запланированы средства в сумме  15 289,424 тыс.  руб.,  исполнение составило 14 961,285 тыс.   руб. – 97,8 %. Денежные средства  запланированы на содержание аппарата управления финансового органа.

По муниципальной программе достигнуты планового значения показатели по всем трем индикаторам.

Индикатор «Доходы бюджета Дивеевского муниципального округа на душу населения» исполнен на 95 % к плану.

Индикатор «Доля расходов бюджета Дивеевского муниципального округа,  формируемых  в рамках муниципальных программ, в общем объеме  расходов бюджета» исполнен на 87,8 к уровню планового показателя.

Индикатор «Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета» - в пределах планового показателя и составил 0,2%.

В подпрограмме 1 индикатор 2 «Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов» составил 1,6 %, что говорит о хорошей работе учреждений по планированию своих расходов.

Индикатор 3 «Уровень профицита  бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа»  составляет 3,4 %  -  по итогам года бюджет за 2024 год исполнен с профицитом в 17651,4 тыс.руб., при этом собственные доходы составили 61224,1 тыс.руб.

Индикатор 4 «Прирост налоговых поступлений бюджета Дивеевского муниципального округа»  в  2024  году составил -26,8%.

Индикатор 5 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) равен  0.

В подпрограмме 2 в 2024 году  удельный вес  учреждения, которым установлены муниципальные  задания,   выполнили муниципальное  задание  на  100  % к плановому показателю 90 %.

Индикатор «Удельный вес  расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального  округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий» выполнен в пределах планового показателя и составил 96%.

Индикатор «Удельный вес ГРБС, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75%» составил 10%. Один главный распорядитель из десяти имеют суммарную оценку по данному индикатору 74 %.

Предложения

о дальнейшей реализации муниципальной программы

Среди комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами, необходимо выделить следующие мероприятия:

- повышение эффективности реализации муниципальной программы в целях недопущения уменьшения в установленном порядке средств бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы;

- учет расходных обязательств Дивеевского муниципального округа, исполняемых за счет средств бюджета округа, и оценка объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;

- внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- формирование прозрачной консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений Дивеевского муниципального округа;

- проведение взвешенной и эффективной долговой политики;

- обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд;

- повышение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе;

- обеспечение условий для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере муниципальных финансов;

- обеспечение открытости информации о бюджете и бюджетном процессе на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации;

- недопущение нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, повышение качества организации бюджетного процесса.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Дивеевского муниципального округа, повышение эффективности и качества управления финансами, что является главной целью, необходимо решение следующих задач:

1. создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности бюджета Дивеевского муниципального округа,

2. обеспечение органов местного самоуправления Дивеевского муниципального округа средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий,

3. повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств,

4. активизация работы по взаимодействию с крупными налогоплательщиками, органами местного самоуправления сельских поселений и налоговыми органами по проблемным вопросам поступлений местных налогов, также  с должниками по налогам по поступлению налогов в запланированных объемах и погашению задолженности по налогам,

5.  снижение долговой нагрузки на бюджет,

6. повышение финансовой устойчивости бюджета.

Программные мероприятия муниципальной программы реализованы в установленные сроки, запланированные значения индикаторов достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел 2.

Таблица 2. Сведения о степени  выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование нормативного правового - регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.1.1. Внесение изменений в решение Совета депутатов Дивеевского муниципального округа «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» - по мере необходимости |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | Проведение мероприятия не планируется в 2024 году | Мероприятие не было запланировано, проводится по мере необходимости | нет |
|  | - Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета округа и Порядок составления и ведения бюджетной росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета округа - по мере необходимости |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | Проведение мероприятия не планируется в 2024 году | Мероприятие не было запланировано, проводится по мере необходимости | нет |
|  | - Мероприятие 1.1.3. - Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа и бюджета округа на очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | июль 2024 | сентябрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.1.4. - Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики в Дивеевском муниципальном округе на очередной финансовый год и плановый период |  | 2021 | 2028 | июль 2024 | ноябрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.1.5. - Формирование методики планирования бюджетных ассигнований бюджета округа и методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета округа - обоснований бюджетных ассигнований |  | 2021 | 2028 | июль 2024 | ноябрь 2024 | 0 | 0 | нет |
|  | - Мероприятие 1.1.6. - Разработка порядка применение кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета округа |  | 2021 | 2028 | сентябрь 2024 | декабрь 2024 | 0 | 0 | нет |
|  | - Мероприятие 1.1.7. - Разработка постановления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области «О мерах по реализации решения Совета депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год» |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | март 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.2. - Формирование бюджета округа на очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.2.1. - Формирование предварительного (планового) реестра - расходных обязательств Дивеевского муниципального округа и уточненного реестра расходных обязательств Дивеевского муниципального округа на очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | август 2024 | октябрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.2.2. - Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета округа на очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 4 | 4 | нет |
|  | - Мероприятие 1.2.3. - Формирование проекта решения Совета депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период |  | 2021 | 2028 | ноябрь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.2.4. - Организация проведения публичных слушаний по проекту бюджета округа на - очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.2.5. - Формирование сводной бюджетной росписи бюджета округа на очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | декабрь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.2.6. - Внесение изменений в решение Совета депутатов Дивеевского муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и сводную бюджетную роспись бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 10 | 10 | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.3. - Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.3.1. - Формирование прогноза - поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Дивеевского муниципального округа на среднесрочный период |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.3.2. - Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 12 | 12 | нет |
|  | - Мероприятие 1.3.3. - Проведение мониторинга фактических налоговых платежей в бюджет округа в разрезе крупных и средних налогоплательщиков |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 4 | 4 | нет |
|  | - Мероприятие 1.3.4. - Проведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по налогам свыше 500 тыс. рублей, а также организаций, имеющих убытки от хозяйственной деятельности |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 12 | 12 | нет |
|  | - Мероприятие 1.3.5. - Проведение в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности действия налоговых льгот |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | Мероприятие 1.4.1. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | октябрь 2024 | декабрь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | Мероприятие 1.4.2. Подготовка проектов распоряжений администрации Дивеевского муниципального округа о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда администрации Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | до 25 | 25 | нет |
|  | Мероприятие 1.4.3. Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 4 | 4 | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.5.1. - Совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | до 4 | 4 | нет |
|  | - Мероприятие 1.5.2. - Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 57 | 57 | нет |
|  | - Мероприятие 1.5.3. - Доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 10 | 10 | нет |
|  | - Мероприятие 1.5.4. - Составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет округа и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 4 | 4 | нет |
|  | - Мероприятие 1.5.5. - Организация использования корпоративных банковских карт для обеспечения денежной наличностью и осуществления безналичных расчетов за приобретенные товары и оказанные услуги учреждений и организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации Дивеевского муниципального округа – по мере необходимости |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | Проведение мероприятия не планируется в 2024 году | Мероприятие не было запланировано, проводится по мере необходимости | нет |
|  | - Мероприятие 1.5.6. - Осуществление текущего контроля над расходами бюджета округа на стадии подготовки платежных документов получателями средств бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 100% | 100% | нет |
|  | - Мероприятие 1.5.7. - Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете бюджета округа в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств - объема денежных средств |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 100% | 100% | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.6. - Формирование и представление бюджетной отчетности Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.6.1. - Разработка порядков составления годовой и ежемесячной отчетности об исполнении бюджета Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.6.2. - Формирование ежемесячного, годового отчетов об исполнении бюджета Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 13 | 13 | нет |
|  | - Мероприятие 1.6.3. - Формирование отчетов об исполнении бюджета округа за - первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 4 | 4 | нет |
|  | - Мероприятие 1.6.4. - Разработка решения Совета депутатов Дивеевского муниципального округа об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ним документов |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 4 | 4 | нет |
|  | - Мероприятие 1.6.5. - Организация проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.7. - Реализация мер по оптимизации муниципального долга Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.7.1. - Разработка программы муниципальных заимствований Дивеевского муниципального округа на очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | октябрь 2024 | декабрь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.7.2. - Проведение мониторинга состояния муниципального долга Дивеевского муниципального округа и расходов на его обслуживание, состояние финансовых рынков |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 4 | 4 | нет |
|  | - Мероприятие 1.7.3. - Ведение муниципальной долговой книги Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 12 | 12 | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.8. - Своевременное исполнение долговых обязательств Дивеевского муниципального - округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.8.1. - Обеспечение погашения долговых обязательств Дивеевского муниципального округа в соответствии с принятыми обязательствами |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Мероприятие 1.8.2. - Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 10 | 10 | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.9. - Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.9.1. Разработка новой редакции Порядка осуществления финансовым управлением администрации - Дивеевского муниципального округа Нижегородской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.9.2. Организация и проведение контрольных мероприятий в части проверки использования средств бюджета округа, соблюдения требований бюджетного законодательства |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | январь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.9.3. Проведение контрольных мероприятий по распоряжениям Главы местного самоуправления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | январь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.9.4. Направление в проверенные учреждения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области - представлений об устранении нарушений |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 6 | 6 | нет |
|  | - Мероприятие 1.9.5. - Организация контроля за выполнением вынесенных представлений |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 6 | 6 | нет |
|  | - Мероприятие 1.9.6. - Проведение анализа осуществления ГРБС ведомственного контроля за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений Дивеевского муниципального округа НО в 2021 году |  | 2021 | 2028 | март 2024 | март 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | - Основное мероприятие 1.10. - Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.1. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе |  |  |  | январь 2024 | декабрь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.2. Направление представлений (предписаний) об устранении нарушений законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе |  |  |  | январь 2024 | декабрь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.3. Разработка новой редакции Порядка проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области мониторинга осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для - обеспечения муниципальных нужд |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | Проведение мероприятия не планируется в 2024 году | Порядок разработан в 2022 году, актуален | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.4. - Организация контроля за исполнением вынесенных представлений (предписаний) |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.5. - Направление представлений (предписаний) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.6. - Исполнение финансовым управлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области функции по согласованию возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 2 | 2 | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.7. Осуществление контроля в порядке взаимодействия финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области с - субъектами контроля в соответствии с ч.5 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по информации, направляемой в единую информационную систему |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 807 | 807 | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.8. Осуществление контроля в порядке взаимодействия финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области с субъектами контроля в соответствии с ч.5 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной - системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по информации, направляемой в систему «АЦК-Госзаказ» |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 211 | 211 | нет |
|  | - Мероприятие 1.10.9. - Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 5 | 5 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.3. Формирование программной классификации расходов бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.3.1. Ведение перечня целевых статей расходов бюджета округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | от 1 | 1 | нет |
|  | Мероприятие 2.3.2. Внесение изменений в порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании бюджета округа на очередной финансовый год |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | от 1 | 5 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.10. Стимулирование органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа к повышению качества финансового менеджмента |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.10.1. Внесение изменений в Порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Дивеевского муниципального округа, утвержденное постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 11.02.2021 года N 131 |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | Проведение мероприятия не планируется в 2024 году | Порядок разработан в 2021 году, актуален | нет |
|  | Мероприятие 2.10.2. Проведение годового мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.11. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.11.1. Организация и осуществление финансовым управлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля – по мере необходимости |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | Проведение мероприятия не планируется в 2024 году | Мероприятие не было запланировано, проводится по мере необходимости |  |
|  | Основное мероприятие 2.13. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.13.1. Развитие муниципальной информационной системы управления общественными финансами по направлению «Бюджет для граждан» |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.15. Повышение открытости информации о бюджетном процессе |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2.15.1 Формирование информационного сборника «Бюджет для граждан» |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 1 | 1 | нет |
|  | Мероприятие 2.15.2. Регулярное размещение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о планировании и исполнении бюджета |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | от 4 | 4 | нет |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  | 2021 | 2021 | январь 2024 | декабрь 2024 |  |  | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 100% | 100% | нет |
|  | Мероприятие 3.1.2. Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | 100% | 100% | нет |
|  | Мероприятие 3.1.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа |  | 2021 | 2028 | январь 2024 | декабрь 2024 | до 4 | 2 | нет |

Раздел 3.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели Программы/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели Программы/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |
|  | Доходы бюджета Дивеевского муниципального округа на душу населения | руб. | 98,5 | 85,4 | 88,2 |  |
|  | Доля расходов бюджета Дивеевского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 92,0 | 87,9 | 87,8 |  |
|  | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета | % | 1,9 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1. | Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств в Дивеевском муниципальном округе, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Отклонение планируемых показателей расходов бюджета округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | 1,1 | не более 10 | 1,6 |  |
|  | Индикатор 3 Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений | % | 1,6 | -14,3 | +4,9 |  |
|  | Индикатор 4 Прирост налоговых поступлений бюджета округа | % | 14,8 | 20,9 | 26,8 | Увеличение заработной платы, НДФЛ |
|  | Индикатор 5 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа без учета субвенций из областного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 6 Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 7 Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета округа) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 8 Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 9 Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета Дивеевского муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 12 Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 13 Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1. Бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | Да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.2. Исполнение бюджета округа и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | Да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.3. Уровень муниципального долга Дивеевского муниципального округа находится на экономически безопасном уровне | Да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.4. В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | Да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания | % | 90 | 90 | 100 |  |
|  | Индикатор 2.2. Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2.3. Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального округа муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 95 | 100 | 96 |  |
|  | Индикатор 2.4. Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального округа, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа | % | 95 | 90 | 90 |  |
|  | Индикатор 2.5. Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2.6. Удельный вес ГРБС, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75% |  | 30 | 14 | 13 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1. Бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.3. Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, культуры, СМИ | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.4. Увеличилось количество главных распорядителей средств бюджета округа, улучшивших качество финансового менеджмента | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.5. Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | да | да | да |  |

Раздел 4.

Таблица 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

| п/п № | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты постановлений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №№ | дата |
| 1. | Внесение изменений в объемы финансирования | Принятие бюджета Дивеевского муниципального округа на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг. | 268 | 28.02.2024 |
| 2 | Изменение объемов финансирования | Выделение средств из резервного фонда администрации Дивеевского муниципального округа | 959 | 21.08.2024 |