ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных программ

Дивеевского района Нижегородской области

Таблица 1.1.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2023 гг.»

за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Разработчик – координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <31.12.2020> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района | всего | 18 326,027 | 20 930,80738 | 20 563,80662 |
|  |  | разработчик | 18 326,07 | 20 930,80738 | 20 563,80662 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района | всего | 760,0 | 1 760,300 | 1 441,09514 |
|  |  | разработчик | 760,0 | 1 760,300 | 1 441,09514 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Управление средствами резервного фонда администрации Дивеевского муниципального района | исполнитель | 750,0 | 1 750,000 | 1 430,81431 |
| Основное мероприятие 1.8. | Своевременное исполнение долговых обязательств администрации Дивеевского муниципального района | исполнитель | 10,0 | 10,3 | 10,28083 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского муниципального района | всего | 6 109,068 | 6 474,74873 | 6 474,74873 |
|  |  | разработчик | 6 109,068 | 6 474,74873 | 6 474,74873 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение поселений Дивеевского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | исполнитель | 6 109,068 | 6 474,74873 | 6 474,74873 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 11 456,959 | 12 695,75865 | 12 647,96275 |
|  |  | разработчик | 11 456,959 | 12 695,75865 | 12 647,96275 |
|  |  | соисполнитель 1 | 11 456,959 | 12 695,75865 | 12 647,96275 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Дивеевского муниципального района | исполнитель | 11 456,959 | 12 695,75865 | 12 647,96275 |

--------------------------------

<*>  для годового отчета – 31 декабря отчетного года, для отчета за 6 месяцев – 30 июня отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

- Таблица 1.2.

- Информация о расходах бюджета Дивеевского муниципального  района, а также иных средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2023 гг.»

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Всего | 74 888,22009 | 70 635,88843 |
|  |  | расходы районного бюджета | 20 930,80738 | 20 563,80662 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 53 054,71271 | 49 169,38181 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 902,7 | 902,7 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района | Всего | 2 428,21868 | 2 109,01382 |
|  |  | расходы районного бюджета | 1 760,300 | 1 441,09514 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 667,91868 | 667,91868 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского муниципального района | Всего | 59 764,24276 | 55 878,91186 |
|  |  | расходы районного бюджета | 6 474,74873 | 6 474,74873 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 52 386,79403 | 48 501,46313 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 902,7 | 902,7 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 12 695,75865 | 12 647,96275 |
|  |  | расходы районного бюджета | 12 695,75865 | 12 647,96275 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |

Исполнитель

главный специалист ФУ __________________ М.Н.Еричева

«16» февраля 2021 г.

Таблица 2.

Сведения о степени  выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 . Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование нормативного правового - регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.1.1. Внесение изменений в решение Земского собрания Дивеевского муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | от 0 | 5 |  |
|  | - Мероприятие 1.1.2. Внесение изменений в Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Дивеевского муниципального района Нижегородской области, Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета и Порядок составления и ведения бюджетной росписей главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | от 0 | 0 |  |
|  | - Мероприятие 1.1.3. - Разработка плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального района и районного бюджета на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | июль 2020 | сентябрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.1.4. - Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики в Дивеевском муниципальном районе на очередной финансовый год и плановый период |  | 2015 | 2023 | июль 2020 | ноябрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.1.5. - Формирование методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета и методических рекомендаций по составлению субъектами бюджетного планирования районного бюджета обоснований бюджетных ассигнований |  | 2015 | 2023 | июль 2020 | ноябрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.1.6. - Разработка порядка применение кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании районного бюджета |  | 2015 | 2023 | сентябрь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.1.7. - Разработка порядка, определяющего перечень и коды целевых статей расходов бюджетов сельских поселений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из районного бюджета |  | 2016 | 2023 | сентябрь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.1.8. - Разработка постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области «О мерах по реализации решения Земского собрания о районном бюджете на очередной финансовый год» |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | март 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.2. - Формирование районного бюджета на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.2.1. - Формирование предварительного (планового) реестра расходных обязательств Дивеевского муниципального района и уточненного реестра расходных обязательств Дивеевского муниципального района на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | август 2020 | октябрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.2.2. - Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.2.3. - Формирование проекта решения Земского собрания о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | 2015 | 2023 | ноябрь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.2.4. - Организация проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.2.5. - Формирование сводной бюджетной росписи районного бюджета на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | декабрь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.2.6. - Внесение изменений в решение Земского Собрания Дивеевского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и сводную бюджетную роспись районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 5 | 5 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.3. - Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.3.1. - Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района на среднесрочный период |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.3.2. - Проведение мониторинга исполнения налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет и в бюджеты сельских поселений Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.3.3. - Проведение мониторинга фактических налоговых платежей в районный бюджет в разрезе крупных и средних налогоплательщиков |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.3.4. - Проведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по налогам свыше 500 тыс. рублей, а также организаций, имеющих убытки от хозяйственной деятельности |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.3.5. - Проведение в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности действия налоговых льгот |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда Администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | октябрь 2020 | декабрь 2020 | 3 | 3 |  |
|  | Мероприятие 1.4.2. Подготовка проектов распоряжений администрации Дивеевского муниципального района о выделении бюджетных ассигнований за счет резервного фонда администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | до 14 | 14 |  |
|  | Мероприятие 1.4.3. Формирование отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.5. Организация исполнения районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.5.1. - Совершенствование нормативной правовой базы по организации исполнения районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | до 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.5.2. - Ведение лицевых счетов для осуществления операций со средствами районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 57 | 57 |  |
|  | - Мероприятие 1.5.3. - Доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 7 | 7 |  |
|  | - Мероприятие 1.5.4. - Составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в районный бюджет и кассовых выплат из районного бюджета в текущем финансовом году |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.5.5. - Организация использования корпоративных банковских карт для обеспечения денежной наличностью и осуществления безналичных расчетов за приобретенные товары и оказанные услуги учреждений и организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 0 | 0 |  |
|  | - Мероприятие 1.5.6. - Осуществление текущего контроля над расходами районного бюджета на стадии подготовки платежных документов получателями средств районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 100% | 100% |  |
|  | - Мероприятие 1.5.7. - Оперативное управление размером ежедневного сальдо на едином счете районного бюджета в целях обеспечения наличия на нем достаточного для покрытия обязательств объема денежных средств |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 100% | 100% |  |
|  | - Основное мероприятие 1.6. - Формирование и представление бюджетной отчетности Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.6.1. - Разработка порядков составления годовой и ежемесячной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.6.2. - Формирование ежемесячного, годового отчетов об исполнении консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 13 | 13 |  |
|  | - Мероприятие 1.6.3. - Формирование отчетов об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и иных, предоставляемых с ним документов |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.6.4. - Разработка решения Земского собрания Дивеевского муниципального района об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год и иных, предоставляемых с ним документов |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.6.5. - Организация проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.7. - Реализация мер по оптимизации муниципального долга Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.7.1. - Разработка программы муниципальных заимствований Дивеевского муниципального района на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | октябрь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.7.2. - Проведение мониторинга состояния муниципального долга Дивеевского муниципального района и расходов на его обслуживание, состояние финансовых рынков |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Мероприятие 1.7.3. - Ведение муниципальной долговой книги Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 | 4 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.8. - Своевременное исполнение долговых обязательств Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.8.1. - Обеспечение погашения долговых обязательств Дивеевского муниципального района в соответствии с принятыми обязательствами |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 2 | 2 |  |
|  | - Мероприятие 1.8.2. - Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долговых обязательств Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 12 | 12 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.9. - Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.9.1. Разработка новой редакции Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.9.2. Разработка новой редакции Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, главными администраторами (администраторами доходов бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, главными администраторами (администраторами источников финансирования дефицита бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 0 | 0 |  |
|  | - Мероприятие 1.9.3. Разработка новой редакции Порядка проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 0 | 0 |  |
|  | - Мероприятие 1.9.4. Разработка новой редакции Порядка проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области анализа осуществления ведомственного контроля за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 0 | 0 |  |
|  | - Мероприятие 1.9.5. - Организация и проведение контрольных мероприятий в части проверки использования средств районного бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства получателями средств районного бюджета и иными юридическими и физическими лицами, получающими средства районного бюджета, проверки получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета, бюджетных кредитов |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 3 | 3 |  |
|  | - Мероприятие 1.9.6. - Направление в проверенные муниципальные учреждения Дивеевского муниципального района и организации представлений об устранении нарушений финансово-бюджетной дисциплины |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 2 | 2 |  |
|  | - Мероприятие 1.9.7. - Организация контроля за исполнением вынесенных представлений |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 2 | 2 |  |
|  | - Основное мероприятие 1.10. - Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | - Мероприятие 1.10.1. - Разработка новой редакции Порядка осуществления финансовым управлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 0 | 0 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.2. Разработка новой редакции Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.3. Разработка новой редакции Порядка проведения органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области мониторинга осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.4. - Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 2 | 2 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.5. - Направление представлений (предписаний) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 2 | 2 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.6. - Организация контроля за исполнением вынесенных представлений (предписаний) |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 2 | 2 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.7. Исполнение финансовым управлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области функции по согласованию возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.8. Осуществление контроля в порядке взаимодействия финансового управления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области с субъектами контроля в соответствии с ч.5 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по информации, направляемой в единую информационную систему |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 380 | 380 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.9. Осуществление контроля в порядке взаимодействия финансового управления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области с субъектами контроля в соответствии с ч.5 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по информации, направляемой в систему «АЦК-Госзаказ» |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 105 | 105 |  |
|  | - Мероприятие 1.10.10. - Информационное обеспечение контрольной деятельности финансового управления администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 5 | 5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение сельских поселений Дивеевского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Предоставление поселениям Дивеевского муниципального района Нижегородской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 11 | 11 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Подготовка проекта решения Земского собрания Дивеевского муниципального района о внесении изменений в решение Земского собрания Дивеевского района «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области», в части совершенствования методик предоставления отдельных видов межбюджетных трансфертов из районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Предоставление сельским поселениям Дивеевского муниципального района Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на компенсацию дополнительных расходов по решениям Земского собрания |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | до 7 | 6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Дивеевского муниципального района за счет средств федерального бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Распределение и предоставление субвенций на обеспечение поселений, входящих в состав Дивеевского муниципального района Нижегородской области, субвенциями на осуществление муниципальных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 6 | 6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Совершенствование механизмов межбюджетного регулирования |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Проведение анализа целесообразности передачи в местные бюджеты доходов от налогов и сборов |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Формирование программной классификации расходов районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.1. Ведение перечня целевых статей расходов районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | от 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 3.3.3. Внесение изменений в порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджетов при формировании районного бюджета на очередной финансовый год |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | от 1 | 4 |  |
|  | Основное мероприятие 3.10. Стимулирование органов исполнительной власти Дивеевского муниципального района к повышению качества финансового менеджмента |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.10.2. Внесение изменений в Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Дивеевского района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 29.04.2012 года № 379 |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.10.3. Проведение годового мониторинга оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.11. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.11.1. Организация и осуществление финансовым управлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.13. Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.13.1. Развитие муниципальной информационной системы управления общественными финансами по направлению «Бюджет для граждан» |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | Основное мероприятие 3.15. Повышение открытости информации о бюджетном процессе |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.15.1 Формирование информационного сборника «Бюджет для граждан» |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 | 1 |  |
|  | Мероприятие 3.16.3. Регулярное размещение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о планировании и исполнении районного бюджета |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | от 4 | 4 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового управления администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 100% | 100% |  |
|  | Мероприятие 4.1.2. Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации муниципальной программы |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | 100% | 100% |  |
|  | Мероприятие 4.1.3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов финансового управления администрации Дивеевского муниципального района |  | 2015 | 2023 | январь 2020 | декабрь 2020 | до 4 | 14 |  |

Таблица 3.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Индикатор достижения цели Программы/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели Программы/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района на период до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |
|  | Доходы консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района на душу населения | руб. | 59,7 | 87,6 | 69,8 |  |
|  | Доля расходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 39,3 | 53,8 | 44,3 |  |
|  | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета | % | 6,0 | 20% | 3,2 |  |
| 1. | Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района" |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств в Дивеевском муниципальном районе, в общем объеме расходов районного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2 Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | 1,1 | не более 5,0 | 3,3 |  |
|  | Индикатор 3 Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 5,0 | не более 15,0 | 0 | По итогам года районный бюджет исполнен с профицитом в 31 152,4 тыс. руб. |
|  | Индикатор 4 Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Дивеевского района | % | 5,2 | не менее 6,0 | 11,0 |  |
|  | Индикатор 5 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | 0 | не более 5,0 | 0 |  |
|  | Индикатор 6 Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 7 Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 8 Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 9 Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индикатор 10 Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 11 Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1. Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | Да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.2. Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | Да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.3. Уровень муниципального долга Дивеевского района находится на экономически безопасном уровне | Да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.4. В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | Да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Дивеевского муниципального района" |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Дивеевского муниципального района в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений | % | 62,5 | не менее 15,0 | 37,8 |  |
|  | Индикатор 2.2. Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году | % | 9,7 | 0 | 12,5 | Исполнение налогов в полном объеме |
|  | Непосредственный результат 2.1. Рост или сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.2. Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности поселений Дивеевского муниципального района между 3 максимально обеспеченными и 3 минимально обеспеченными поселениями | Ед. | 2,45 | не более 4,0 | 1,5 |  |
|  | Непосредственный результат 2.3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее | да/нет | да | да | да |  |
| 3. | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального района" |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 22,7 | 33,8 | 44,1 |  |
|  | Индикатор 3.2. Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 85 | 90 |  |
|  | Индикатор 3.3. Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания | % | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Индикатор 3.4. Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 80 | 75 | 95 |  |
|  | Индикатор 3.5. Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Непосредственный результат 3.1. Разработана долгосрочная бюджетная стратегия Дивеевского муниципального района | Да/нет | нет | нет | нет |  |
|  | Непосредственный результат 3.2. Районный бюджет сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 3.3. Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 3.4. Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, культуры, СМИ | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 3.5. Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 3.6. Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | да | да | да |  |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

| п/п № | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты постановлений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №№ | дата |
| 1. | Внесение изменений в объемы финансирования | - Принятие бюджета Дивеевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. | 27 | 17.01.2020 |
| 2. | Изменение объемов финансирования | - Предоставление Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | 303 | 09.04.2020 |
| 3. | Изменение объемов финансирования | - Предоставление Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив - Выделение средств из Резервного фонда по Решению ЗС № 19 | 411 | 26.05.2020 |
| 4. | Изменение объемов финансирования | - Предоставление средств из Резервного фонда Правительства НО (COVID-19) - Предоставление Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог | 604 | 31.08.2020 |
| 5. | Внесение технических правок, не меняющих цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) | - Корректировка отдельных положений текстовой части программы (подпрограммы) в целях актуализации | 646 | 25.09.2020 |
| 6. | Изменение объемов финансирования | - Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по развитию ПТК «Арзамас-Дивеево-Саров» - Предоставление (дополнительно) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 700 | 13.10.2020 |

Пояснительная записка

о выполнении плана мероприятий муниципальной программы

_____________________________________________________________

Таблица 1.1; 1.2

На реализацию  МП «Управление  муниципальными финансами Дивеевского  района»  в  2020 году было запланировано 74 888,220 тыс. руб.,  программа была исполнена  в сумме 70 632,888 тыс. руб., что составляет  94,3 % к плану.

На реализацию  Подпрограммы 1 было запланировано 2 428,219 тыс. руб., исполнено в сумме 2 109,013 тыс. руб., что составляет 86,8 %.

Денежные средства были запланированы на управление средствами резервного фонда администрации Дивеевского муниципального района и Правительства Нижегородской области, на уплату процентов по муниципальному долгу Дивеевского муниципального района. Расходы на  непредвиденные нужды произведены согласно распоряжениям  главы местного самоуправления Дивеевского муниципального района.

На реализацию  Подпрограммы  2  было  запланировано  59 764,243 тыс.  руб.  по двум основным мероприятиям:

- обеспечение  поселений Дивеевского муниципального района  средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов;

- софинансирование программы «Поддержка местных инициатив Нижегородской области;

- содержание и ремонт автомобильных дорог;

- реализация мероприятий по проекту «Вам решать».

Исполнение подпрограммы составило 55 878,912 тыс. руб. – 93,5 %.

На обеспечение реализации Подпрограммы 4 запланированы средства в сумме  12 695,759 тыс.  руб.,  исполнение составило 12 647,963 тыс.   руб. – 99,6 %. Денежные средства  запланированы на содержание аппарата управления финансового органа.

Расходы за счет средств областного и федерального бюджетов исполнены соответственно на 92,7 % и 100 % к плану.

Таблица 2.

Плановый срок  реализации программы был взят  из программы на весь период  действия  2015-2023 годы. Срок начала реализации  должен быть январь 2020 года,  срок окончания реализации  декабрь 2020 года. В 2020 году в соответствии с изменением действующего законодательства планировалось внесение изменений в следующие нормативно-правовые акты:

- Решение Земского Собрания Дивеевского муниципального района «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дивеевском муниципальном районе»;

- Порядок составления и ведения реестра расходных обязательств Дивеевского муниципального района;

- Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета;

- Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей)  средств районного бюджета;

- Порядок проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей  бюджетных средств Дивеевского муниципального района,   но изменений в законодательстве не было, и поэтому в нормативно-правовые акты изменения не вносились.

В 2020 году разработано постановление «О мерах по реализации решения Земского собрания о районном бюджете на очередной финансовый год».

В 2020 году  Дивеевский муниципальный район своевременно обеспечивал погашение по двум долговым обязательствам перед областным бюджетом по бюджетным кредитам (кредит на кассовый разрыв.)

В 2020 году в финансовом  управлении все специалисты прошли курсы повышения квалификации по вопросам управления государственными (муниципальными) финансами.

Таблица 3.

По муниципальной программе не достигнуты планового значения показатели по всем трем индикаторам.

Индикатор «Доходы консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района на душу населения» исполнен на 80 % (в 1,2 раза больше показателя за 2019 год).

Индикатор «Доля расходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района,  формируемых  в рамках муниципальных программ, в общем объеме  расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета)» был исполнен на 82,3 % (в 1,13 раза выше уровня 2019 г.).

В подпрограмме 1 индикатор 2 «Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов» составил 3,3 %, что говорит о хорошей работе учреждений по планированию своих расходов.

Индикатор 3 «Уровень дефицита  районного бюджета  по отношению к доходам районного бюджета»  составляет 0 %  -  районный бюджет за 2020 год исполнен с профицитом в 31 152,4 тыс. руб.).

Индикатор 4 «Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Дивеевского района»  в  2020  году составил 11 %. За отчетный период этот показатель  больше  планового за счет увеличения недоимки по налогам.

Индикатор 5 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета равен) равен  0.

В подпрограмме 2  индикатор 2.2. «Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов» в отчетном финансовом году к показателю 2020 года показал положительный результат. На данный показатель влияет исполнение по налогам, которое в 2020 году выполнено в полном объеме.

В 2020 году  удельный вес  учреждения, которым установлены муниципальные  задания,   выполнили муниципальное  задание  на  90  % к плановому показателю 85 %.

Предложения

о дальнейшей реализации муниципальной программы

__________________________________________________________________

Среди комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами, необходимо выделить следующие мероприятия:

повышение эффективности реализации муниципальной программы в целях недопущения уменьшения в установленном порядке средств бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы;

учет расходных обязательств Дивеевского муниципального района, исполняемых за счет средств районного бюджета, и оценка объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;

последовательное совершенствование межбюджетных отношений с бюджетами поселений Дивеевского муниципального района;

введение формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Дивеевского муниципального района;

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

формирование прозрачной консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений Дивеевского муниципального района;

проведение взвешенной и эффективной долговой политики;

обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд;

повышение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе;

обеспечение условий для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере муниципальных финансов;

обеспечение открытости информации о бюджете и бюджетном процессе на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации;

недопущение нарушений требований бюджетного законодательства Российской Федерации, повышение качества организации бюджетного процесса.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Дивеевского муниципального района, повышение эффективности и качества управления финансами, что является главной целью, необходимо решение следующих задач:

1. создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности бюджета Дивеевского муниципального района,

2. обеспечение органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района средствами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных на них полномочий,

3. повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств,

4. активизация работы по взаимодействию с крупными налогоплательщиками, органами местного самоуправления сельских поселений и налоговыми органами по проблемным вопросам поступлений местных налогов, также  с должниками по налогам по поступлению налогов в запланированных объемах и погашению задолженности по налогам,

5.  снижение долговой нагрузки на бюджет,

6. повышение финансовой устойчивости бюджета.