- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 1 ноября 2023 г. |  | № | 1547 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в План

реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства

в Дивеевском муниципальном округе

Нижегородской области» на 2023-2025 годы

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31 марта 2021 года № 394, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 25 января 2023 года № 91, изложив в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Информационному сектору отдела организационно-кадровой работы управления делами администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в сети Интернет.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренным Уставом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Варенцова С.В.

Глава местного самоуправления			 			С.А.Кучин

Варенцов С.В.

Миронова М.И.

Герасимова Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 1 ноября 2023 г. № 1547

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 31 марта 2021 г. № 394

- План реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области»

на 2023 – 2025 годы

| Наименование программы, основного мероприятия программы / мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  | Всего | В т.ч. |  | Всего | В т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный | областной |  | местный | областной |  | местный | областной |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области». |  |  |  |  | 2200,0 | 1600,0 | 600,0 | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | 2110,0 | 1510,0 | 600,0 | 1010,0 | 1010,0 | 0 | 1010,0 | 1010,0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса. |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Организация круглого стола (совещания) по вопросам развития предпринимательства. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Ежегодное проведение круглого стола (совещания) не реже 1 раза в год | 4,0 | 4,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Ежегодное проведение 1 обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт администрации Дивеевского муниципального округа | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Обновление информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа не реже 1 раза в год. Подготовка информации о развитии малого и среднего предпринимательства для газеты «Ударник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через сайт администрации Дивеевского муниципального округа. Консультирование субъектов малого и среднего бизнеса по мере обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Содействие (участие) в подготовке к ежегодным областным конкурсам: «Лучший руководитель года», «Предприниматель года». | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Участие представителей Дивеевского муниципального округа в областных конкурсах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Организация и проведение муниципального конкурса - «Предприниматель года» «Лучшее новогоднее оформление фасадов предприятий малого и среднего бизнеса». | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Ежегодное проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий | 6,0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.8. Проведение совместно с центром занятости конкурса «Лучший работодатель». | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Предоставление материалов для участия работодателей во 2 этапе конкурса «Лучший работодатель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Ежегодное проведение 1 мероприятия | 20,0 | 20,0 | 0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 11,0 | 11,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.10. Издание информационно-презентационных материалов по тематике малого и среднего предпринимательства. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Изготовление презентационных материалов: баннеров, стендов, стеллажей, буклетов, календарей, дисков и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. Участие в мероприятиях (выставки, ярмарки, конференции, бизнес саммиты и т.д.). | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Обеспечение участия представителей малого и среднего бизнеса района в выставках, ярмарках, бизнес саммитах и т.д. Приобретение необходимых аксессуаров и материалов (салфетки, пакеты, одноразовая посуда, вазы, чайники и др.) для презентации и дегустации продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.12. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах ит.п. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Размещение информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа, в районной газете «Ударник» по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  | 980,0 | 380,0 | 600,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 70,0 | 70,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1.Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,услуг) | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Предоставление субсидии на уплату части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2. Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Предоставление субсидии на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (ли) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 180,0 | 180,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.3. Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства, в том числе организация обособленных подразделений центра «Мой бизнес» | УЭ | 2023 | 2025 | Материально-техническое обеспечение центра «Мой бизнес» на базе АНО «ЦРП Дивеево» | 800,0 | 200,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. Подготовка НПА об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | УЭ | 2023 | 2025 | По мере необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности округа субъектам малого и среднего предпринимательства и преференции в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | КУМИ | 2023 | 2025 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности округа субъектам малого и среднего предпринимательства. | КУМИ | 2023 | 2025 | По мере обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Предоставление преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом. | КУМИ | 2023 | 2025 | По мере обращения в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 920,0 | 920,0 | 0 | 920,0 | 920,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.1. Мониторинг развития предпринимательства в округе. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Ежегодное проведение 1 мониторинга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Предоставление субсидии на развитие АНО «Центр развития предпринимательства Дивеевского муниципального округа» | УЭ | 2023 | 2025 | Содержание специалиста | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 920,0 | 920,0 | 0 | 920,0 | 920,0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Формирование и ведение торгового реестра Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Мониторинг и анализ развития потребительского рынка | УЭ | 2023 | 2025 | Ежеквартальное проведение мониторинга потребительского рынка, актуализация торгового реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Мониторинг развития и состояния объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли | УЭ | 2023 | 2025 | Ежеквартальное проведение мониторинга объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли | УЭ | 2023 | 2025 | Ежеквартальное проведение мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Подготовка информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития, размещаемой в системе государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации | УЭ | 2023 | 2025 | Подготовка информации для размещения в системе государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.Организация и проведение ярмарок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Привлечение субъектов торговли района к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта | УЭ | 2023 | 2025 | Участие представителей потребительского рынка в выставках и ярмарках, проводимых в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Организация выездной торговли на праздничных мероприятиях | УЭ | 2023 | 2025 | Участие представителей потребительского рынка в массовых праздничных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение населения малонаселенных и отдаленных населенных пунктов товарами первой необходимости |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на горюче-смазочные материалы при доставке товаров в малонаселенные и (или) отдаленные населенные пункты. | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на горюче-смазочные материалы при доставке товаров в малонаселенные и (или) отдаленные населенные пункты | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие торговли | УЭ | 2023 | 2025 | Ежегодное проведение 1 мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.Информирование общественности о состоянии сферы торговли через СМИ, официальный сайт администрации Дивеевского муниципального округа | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Обновление информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа. Подготовка информации о развитии потребительского рынка для районной газеты «Ударник» не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектам торговли по их участию в выставках, ярмарках | УЭ АНО «ЦРП Дивеево» | 2023 | 2025 | Размещение информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав потребителей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 .Укрепление системы обеспечения прав потребителей Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан в целях обеспечения доступности правовой помощи в сфере защиты прав потребителей | УЭ | 2023 | 2025 | Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.1. Информирование населения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и в социальных сетях | УЭ | 2023 | 2025 | Размещение информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации, в социальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | УЭ | 2023 | 2025 | Проведение не менее 1 «горячей линии» в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | УЭ | 2023 | 2025 | Изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей среди населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Разработка, тиражирование и распространение информационно-методических материалов и указаний по соблюдению обязательных требований действующего законодательства, регулирующего сферу защиты прав потребителей, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | УЭ | 2023 | 2025 | Распространение информационно-методических материалов и указаний по соблюдению обязательных требований действующего законодательства среди хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | УЭ | 2023 | 2025 | Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* УЭ – управление экономики администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

** АНО «ЦРП Дивеево» - Автономная некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства Дивеевского муниципального округа»

***КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.".